## 项目支出绩效目标申请表
绩效目标申报表
（ 2021 年度）
编报单位（盖章）
项目名称 | 2021年沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 |  |  | 主管部门 | 万荣县林业局
项目实施单位 | 万荣县林业局 |  | 项目负责人 | 杨强 | 联系电话 | 13934106996
项目属性 | 1.经常性项目□ 2.延续性项目□√ 3.一次性项目□ |  |  |  | 项目期限 | 三年
项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  | 3026.68 | 年度资金总额： |  | 400
| 其中：财政 拨款 | 上级财政 |  | 其中：财政 拨款 | 上级财政
|  | 本级财政 | 3026.68 |  | 本级财政 | 400
| 其他资金 |  |  | 其他资金
项目概况 | 1.绿化西师桥－孙石桥通道总长11.5公里，舍利塔周边绿化38000平米 2.绿化孙石桥－河津界通道总长5.9公里，小广场绿化约3000平米 该工程2021年1月开工到2021年7月完工。
立项依据 | 万审管审字〔2019〕2号 万荣县行政审批服务管理局关于对万荣县沿黄旅游公路（第二部分）建设工程（主线：西师桥至孙石桥）可行性研究报告（代项目建议书）的批复 万发改审批字〔2018〕23号 万荣县发展和改革局关于对万荣县沿黄旅游公路（第三部分）建设工程可行性研究报告的批复
项目设立 的必要性 | 1.依据省市县关于黄河流域高质量发展会议精神 2.依据县委县政府年初重点项目安排 3.依据森林城市创建指标要求 4.万荣县通道树种单一，急需进行提档升级
保证项目实施 的制度、措施 | 1.签订安全合同协议书 2.制定建设工地新型冠状病毒疫情防控工作方案 3.签订工程施工合同、监理合同 4.施工单位、监理单位、建设单位联合验收
项目实施 计划 | 2021年1月开始整地、栽植、浇水、养护到2021年7月工程完工，经过初步验收合格后当年支付50%的工程款。随后进入全程管护阶段，到2022年1月，管护期1年后经二次验收合格再支付30%的工程款，到2023年，管护期满2年经竣工验收合格后支付剩余款项。
中期绩效 目标 | 目标1：完成沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工，营造良好的营商环境 目标4：高质量完成沿黄旅游路绿化工程，促进万荣旅游业的繁荣发展
年度绩效 目标 | 目标1：高标准高质量完成沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 目标2：高标准高质量整地、栽植、浇水、管护，确保工程质量达到合同要求 目标3：高标准高质量打造沿黄旅游公路绿化工程，让万荣段的绿化成为沿黄旅游公路绿化示范路段 目标4：通过绿化、美化通道及节点，促进万荣旅游业的繁荣发展。
中 期 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植乔灌木数量 |  |  | ≥17163株
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植乔灌木 |  |  | ≥8333株
|  |  | 舍利塔周边栽植乔灌木 |  |  | ≥1930株
|  |  | 孙石桥－河津界栽植乔灌木 |  |  | ≥4540株
|  |  | 小广场栽植乔灌木 |  |  | ≥2360株
|  |  | 栽植色带地被面积 |  |  | ≥107000平米
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植色带地被 |  |  | ≥54000平米
|  |  | 舍利塔周边栽植色带地被 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 孙石桥－河津界栽植色带地被 |  |  | ≥33000平米
|  |  | 小广场栽植色带地被 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 整理绿化用地面积 |  |  | ≥107000平米
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥整理绿化用地 |  |  | ≥54000平米
|  |  | 舍利塔周边整理绿化用地 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 孙石桥－河津界整理绿化用地 |  |  | ≥33000平米
|  |  | 小广场整理绿化用地 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 建设卫生间数量 |  |  | 1个
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  |  | 100%
|  |  | 苗木成活保存率 |  |  | ≥95%
|  |  | 质量保证期 |  |  | 2年
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  |  | 2021-01-01
|  |  | 工程完工时间 |  |  | 2021-07-01
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  |  | ≤1060元/株
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  |  | ≤109.6元/平米
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  |  | ≤2.5元/平米
|  |  | 建设卫生间成本 |  |  | ≤100000元/个
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  |  | 有效
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  |  | 有效
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植乔灌木数量 |  |  | ≥17163株
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植乔灌木 |  |  | ≥8333株
|  |  | 舍利塔周边栽植乔灌木 |  |  | ≥1930株
|  |  | 孙石桥－河津界栽植乔灌木 |  |  | ≥4540株
|  |  | 小广场栽植乔灌木 |  |  | ≥2360株
|  |  | 栽植色带地被面积 |  |  | ≥107000平米
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植色带地被 |  |  | ≥54000平米
|  |  | 舍利塔周边栽植色带地被 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 孙石桥－河津界栽植色带地被 |  |  | ≥33000平米
|  |  | 小广场栽植色带地被 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 整理绿化用地面积 |  |  | ≥107000平米
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥整理绿化用地 |  |  | ≥54000平米
|  |  | 舍利塔周边整理绿化用地 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 孙石桥－河津界整理绿化用地 |  |  | ≥33000平米
|  |  | 小广场整理绿化用地 |  |  | ≥15000平米
|  |  | 建设卫生间数量 |  |  | 1个
|  |  | 当年支付占工程的比例 |  |  | 50%
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  |  | 100%
|  |  | 苗木成活保存率 |  |  | ≥95%
|  |  | 质量保证期 |  |  | 2年
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  |  | 2021-01-01
|  |  | 工程完工时间 |  |  | 2021-07-01
|  |  | 项目初步验收时间 |  |  | 2021-07-01
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  |  | ≤1060元/株
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  |  | ≤109.6元/平米
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  |  | ≤2.5元/平米
|  |  | 建设卫生间成本 |  |  | ≤100000元/个
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  |  | 有效
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  |  | 有效
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
主管部门 审核意见 | 单位负责人： 年 月 日（盖章）
绩效评价股 审核意见 | 股长签字： 年 月 日
预算股 审核意见 | 股长签字： 年 月 日
填报人： |  | 项目负责人（签字）： |  |  | 填报日期：