## 总表
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 杨建民 13835951618
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1403.38 |  | 1403.38 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1403.38 |  | 1403.38 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，进行村庄绿化、亮化，达到提升村级基础设施，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面82969.88平方米，铺设沥青路面6788.1平方米，铺设下水管道18211.2米，铺设人行道彩砖16215.67平方米，亮化路灯392个，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥77934㎡ | 82969.88㎡ | 3
|  |  | 沥青路面积 |  | 3 | ≥5340㎡ | 6788.1㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 2 | ≥16385m | 18211.2m | 2
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 2 | ≥19900㎡ | 16215.67㎡ | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 2 | ≥19714m | 16899.3m | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 2 | ≥18814m | 14703.1m | 1 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 2 | ≥390个 | 463个 | 2
|  |  | 雨水井数量 |  | 2 | ≥772个 | 620个 | 1 | 工程量减少
|  |  | 绿化面积 |  | 2 | ≥4600㎡ | ≥4600㎡ | 0 | 未决算
|  |  | 亮化路灯数量 |  | 2 | ≥360个 | 392个 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2021-07-01 | 2021-03-01 | 2
|  |  | 项目完成及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 2 | ≤110元/㎡ | 111.79元/㎡ | 1 | 原材料涨价
|  |  | 沥青路平均成本 |  | 2 | ≤60元/㎡ | 64.11元/㎡ | 1 | 原材料涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 2 | ≤300元/m | 167.15元/m | 2
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 88.90元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 45.03元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 37.14元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1380.31元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 535.41元/个 | 2
|  |  | 绿化平均成本 |  | 2 | ≤180元/㎡ | ≤180元/㎡ | 0 | 未决算
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  | 2 | ≤1800元/个 | 1765.03元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥10441人 | 10704人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 646人 | 644人 | 5 | 户口迁出2人
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.16% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 97.33% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 罗池
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡罗池村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 卫志刚 13834376152
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡罗池村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165.25 |  | 165.25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 165.25 |  | 165.25 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面10546平方米，铺设下水管道1926米。，铺设人行道彩砖3130.5平方米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥9235㎡ | 10546㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥1757m | 1926m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥3000㎡ | 3130.5㎡ | 3
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 3 | ≥3000m | 2485m | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 3 | ≥3000m | 1720m | 2 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 3 | ≥44个 | 52个 | 3
|  |  | 雨水井数量 |  | 3 | ≥88个 | 59个 | 2 | 工程量减少
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-05-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 114.52元/㎡ | 2 | 原材料涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 3 | ≤300元/m | 176.83元/m | 3
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 89.32元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 45.89元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 38.32元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1352.47元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 514.76元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥1600人 | 1700人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 19人 | 19人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 94.68% | 4
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 新安
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡新安村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 吕建峰 13453370931
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡新安村村委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 151.86 |  | 151.86 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 151.86 |  | 151.86 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面9205.1平方米，铺设下水管道2161米，铺设人行道彩砖2083平方米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥9809㎡ | 9205.1㎡ | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥2214m | 2161m | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥1646㎡ | 2083㎡ | 3
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 2 | ≥1646m | 1784m | 2
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 2 | ≥1646m | 2922m | 2
|  |  | 检查井数量 |  | 2 | ≥59个 | 62个 | 2
|  |  | 雨水井数量 |  | 2 | ≥110个 | 116个 | 2
|  |  | 亮化路灯数量 |  | 2 | ≥75个 | 76个 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-05-01 | 2021-02-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 110.55元/㎡ | 2
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 3 | ≤300元/m | 149.79元/m | 3
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 88.43元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 45.48元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 37.92元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1398.7元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 549.23元/个 | 2
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  | 2 | ≤2500元/个 | 2339.93元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥700人 | 700 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 26人 | 26 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% |  | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 北甲店
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡北甲店村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 单进财 13935935382
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡北甲店村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 105.08 |  | 105.08 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 105.08 |  | 105.08 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面5772.16平方米，铺设下水管道1140米，铺设人行道彩砖1270.8米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥5766㎡ | 5772.16㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥1131m | 1140m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥2000㎡ | 1270.8㎡ | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 3 | ≥2000m | 1413.5m | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 3 | ≥2000m | 1226.3m | 2 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 3 | ≥37个 | 28个 | 2 | 工程量减少
|  |  | 雨水井数量 |  | 3 | ≥74个 | 53个 | 2 | 工程量减少
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2020-11-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 112.5元/㎡ | 2 | 混凝土涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 3 | ≤300元/m | 176.55元/m | 3
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 3 | ≤90元/㎡ | 89.97元/㎡ | 3
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 46.72元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 40.19元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1458.34元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 558.29元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥278人 | 287人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 2人 | 2人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.74% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 东丁王
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡东丁王村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 郝印海 13835952873
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡东丁王村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 162.43 |  | 162.43 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 162.43 |  | 162.43 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面11755.99平方米，铺设下水管道2961米，铺设人行道彩砖1044.44米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥11162㎡ | 11755.99㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥2549m | 2961m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥1000㎡ | 1044.44㎡ | 3
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 3 | ≥1446m | 1761.85m | 3
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 3 | ≥1446m | 1266.4m | 2 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 3 | ≥40个 | 66个 | 3
|  |  | 雨水井数量 |  | 3 | ≥80个 | 72个 | 2 | 工程量减少
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 109.22元/㎡ | 3
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 3 | ≤300元/m | 161.72元/m | 3
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 3 | ≤90元/㎡ | 89.31元/㎡ | 3
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 46.66元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 38.89元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1343.25元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 521.93元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥1935人 | 1935人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 27人 | 27人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.56% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 东光华
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡东光华村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈英伟 13466994349
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡东光华村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 169.15 |  | 169.15 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 169.15 |  | 169.15 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面7074.99平方米，铺设沥青路面4955.6平方米，铺设下水管道779.2米，铺设人行道彩砖779.2平方米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥6640㎡ | 7074.99㎡ | 3
|  |  | 沥青路面积 |  | 3 | ≥3780㎡ | 4955.6㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥2350m | 2498.2m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥2500㎡ | 779.2㎡ | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 3 | ≥2500m | 1095.9m | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 2 | ≥2500m | 604.8m | 1 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 2 | ≥62个 | 69个 | 2
|  |  | 雨水井数量 |  | 2 | ≥124个 | 37个 | 1 | 工程量减少
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-02-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 118.15元/㎡ | 2 | 原材料涨价
|  |  | 沥青路平均成本 |  | 2 | ≤60元/㎡ | 63.37元/㎡ | 1 | 原材料涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 2 | ≤300元/m | 202.15元/m | 2
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 84.21元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 35.61元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 21.16元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1252.69元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 550.63元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥797人 | 797人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 21人 | 21人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.12% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 西丁王
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡西丁王村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 李成敏 18295775313
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡西丁王村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165 |  | 165 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 165 |  | 165 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面10961平方米，铺设下水管道1956米，铺设人行道彩砖2210平方米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥9784㎡ | 10961㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥1846m | 1956m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 3 | ≥2754㎡ | 2210㎡ | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 3 | ≥2754m | 2700m | 2 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 3 | ≥2754m | 2374.4m | 2 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 3 | ≥48个 | 61个 | 3
|  |  | 雨水井数量 |  | 3 | ≥96个 | 106个 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2020-12-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 3 | ≤110元/㎡ | 111.22元/㎡ | 2 | 原材料涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 3 | ≤300元/m | 170.24元/m | 3
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 89.92元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 46.26元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 39.74元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1466.33元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 521.25元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥1637人 | 1760人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 17人 | 17人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.65% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 杨蓬
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡杨蓬村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 孟宪祖 13935970401
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡杨蓬村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.8 |  | 113.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 113.8 |  | 113.8 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面8440平方米，铺设人行道彩砖1706平方米。改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 4 | ≥9616㎡ | 8440㎡ | 3 | 工程量减少
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 4 | ≥1000㎡ | 1706㎡ | 4
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 4 | ≥1900m | 1651m | 3 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 3 | ≥1000m | 1065m | 3
|  |  | 亮化路灯数量 |  | 3 | ≥115个 | 123个 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2021-07-01 | 2020-12-01 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 4 | ≤110元/㎡ | 108.83元/㎡ | 3 | 原材料涨价
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 3 | ≤90元/㎡ | 89.71元/㎡ | 3
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 3 | ≤48元/m | 46.5元/m | 3
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 3 | ≤43元/m | 39.98元/m | 3
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  | 3 | ≤1800元/个 | 1614.78元/个 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥2060人 | 2061人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 502人 | 505人 | 5
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 94.12% | 4
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 93.33% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 丁村
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡丁村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国强 13835986747
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡丁村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.21 |  | 193.21 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 193.21 |  | 193.21 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、硬化健身广场 ，铺设下水管道，进行村庄绿化、亮化，达到提升村级基础设施，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面11083平方米，铺设下水管道3663米，铺设人行道彩砖1468米。绿化 、亮化路灯106个，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 3 | ≥8072㎡ | 11083㎡ | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 3 | ≥2620m | 3663m | 3
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 2 | ≥3000㎡ | 1468㎡ | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 2 | ≥2484m | 2506m | 2
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 2 | ≥2484m | 2203m | 1
|  |  | 检查井数量 |  | 2 | ≥50个 | 76个 | 2
|  |  | 雨水井数量 |  | 2 | ≥100个 | 100个 | 2
|  |  | 绿化面积 |  | 2 | ≥3000㎡ | ≥3000㎡ | 0 | 工程未决算
|  |  | 亮化路灯数量 |  | 2 | ≥85个 | 106个 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-05-01 | 2021-02-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 2 | ≤110元/㎡ | 111.22元/㎡ | 1 | 混凝土涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 2 | ≤300元/m | 135.45元/m | 2
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 89.92元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 46.26元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 39.72元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1377.06元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 521.25元/个 | 2
|  |  | 绿化平均成本 |  | 2 | ≤180元/㎡ | ≤180元/㎡ | 0 | 工程未决算
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  | 2 | ≤1800元/个 | 1524.17元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥834人 | 834人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 14人 | 13人 | 5 | 户口迁出1人
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.45% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 小樊
光华乡美丽乡村绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年光华乡小樊村 美丽乡村建设提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 李国权 13834376019
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡小樊村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 177.6 |  | 177.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 177.6 |  | 177.6 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，进行村庄绿化、亮化，达到提升村级基础设施，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 |  |  |  |  | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面8131.64平方米，铺设沥青路面1832.5平方米，铺设下水管道1906米，铺设人行道彩砖2523.73平方米。绿化 、亮化路灯87个，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化路面积 |  | 2 | ≥7850㎡ | 8131.64㎡ | 2 | 增加巷道门坡
|  |  | 沥青路面积 |  | 2 | ≥1560㎡ | 1832.5㎡ | 2
|  |  | 铺设下水管道长度 |  | 2 | ≥1918m | 1906m | 2
|  |  | 铺设人行道彩砖面积 |  | 2 | ≥3000㎡ | 2523.73㎡ | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设路沿石长度 |  | 2 | ≥1984m | 1502.05m | 1 | 工程量减少
|  |  | 铺设花芽砖长度 |  | 2 | ≥1984m | 1321.2m | 1 | 工程量减少
|  |  | 检查井数量 |  | 2 | ≥50个 | 49个 | 1
|  |  | 雨水井数量 |  | 2 | ≥100个 | 77个 | 1 | 工程量减少
|  |  | 绿化面积 |  | 2 | ≥1600㎡ | ≥1600㎡ | 0 | 未决算
|  |  | 亮化路灯数量 |  | 2 | ≥85个 | 87个 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2021-05-01 | 2021-02-01 | 2
|  |  | 项目完成及时率 |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 硬化路平均投资概算(含路面破损恢复) |  | 2 | ≤110元/㎡ | 109.93元/㎡ | 2
|  |  | 沥青路平均成本 |  | 2 | ≤60元/㎡ | 64.85元/㎡ | 2 | 原材料涨价
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  | 2 | ≤300元/m | 189.58元/m | 2
|  |  | 人行道彩砖平均成本 |  | 2 | ≤90元/㎡ | 89.32元/㎡ | 2
|  |  | 路沿石平均成本 |  | 2 | ≤48元/m | 45.89元/m | 2
|  |  | 花芽砖平均成本 |  | 2 | ≤43元/m | 38.32元/m | 2
|  |  | 检查井平均单价 |  | 2 | ≤1500元/个 | 1393.67元/个 | 2
|  |  | 雨水井平均单价 |  | 2 | ≤700元/个 | 545.97元/个 | 2
|  |  | 绿化平均成本 |  | 2 | ≤180元/㎡ | ≤180元/㎡ | 0 | 未决算
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  | 2 | ≤1800元/个 | 1581.24元/个 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 5 | ≥600人 | 600人 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | 18人 | 17人 | 5 | 户口迁出1人
|  |  | 改善农村人居环境，提升农民生活水平 |  | 5 | 明显 | 明显 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点存放清运率 |  | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥15年 | ≥15年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥95% | 95.74% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  | 5 | ≥95% | 100%% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。