## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 光华乡人居环境整治 |  |  | 项目负责人及电话 | 常杰15110441888
主管部门 |  |  | 光华乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 光华乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 72.78 |  | 65.07 |  | 10 | 89.4% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 72.78 |  | 65.07 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善村容村貌，大大改善了人居环境，有力地推动了治理，改变了村环境“脏、乱、差”的现象，并用长效机制进行管控。 |  |  |  |  | 对小风线沿线及黄河流域沿滩进行卫生清理，改善村容村貌，大大改善了人居环境，有力地推动了治理，改变了村环境“脏、乱、差”的现象，并用长效机制进行管控。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 人居环境整治覆盖村数量 |  | 4 | 24个 | 24个 | 4
|  |  | 清理公路沿线道路里程 |  | 4 | ≥10公里 | 10公里 | 4
|  |  | 租赁铲车数量 |  | 4 | ≧25辆 | 27辆 | 4
|  |  | 租赁垃圾清运车数量 |  | 4 | ≧25辆 | 30辆 | 4
|  |  | 雇佣临时人员数量 |  | 4 | ≥100人 | 100人 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 环境卫生清理及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3
|  | 成本指标 | 乡村环境治理经费补助标准 |  | 4 | ≥13元/人 | 13元/人 | 4
|  |  | 租赁铲车成本 |  | 4 | ≦300元/小时/辆 | 300元/小时/辆 | 4
|  |  | 租赁垃圾清运车成本 |  | 4 | ≦100元/次/车 | 100元/次/车 | 4
|  |  | 雇佣临时人员劳务费 |  | 4 | ≦100元/人/天 | 100元/人/天 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数量 |  | 10 | ≥35000人 | 35508人 | 10
|  |  | 农村环境整治达标率 |  | 10 | ≥95% | 90% | 8 | 环境卫生清洁程度不能长期保持，没有全面覆盖卫生死角
|  |  | 改善项目村人居环境 |  | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。