财政项目支出绩效自评报告

项目名称：烟花爆竹库存“清零”运费补贴

项目单位：万荣县应急管理局

主管部门：万荣县应急管理局

单位(项目)负责人：

评价人员：

年     月

一、项目基本情况

（一）概况

1、项目背景

根据山西省人民政府《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》和运城市人民政府办公室《关于认真贯彻落实<山西省人民政府关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告>的通知》(运政办发电〔2020〕40号)文件精神，我市召开安全生产紧急工作会议，对烟花爆竹清零工作进行再安排、再部署，统筹推进，确保《通告》要求在我市贯彻落实。确保10月1日起，全市行政区域内禁止生产、经营、储存、运输（除省外途经合法车辆外）和非法燃放烟花爆竹。

- 工程概况

- 项目对两个烟花爆竹批发企业库存“清零”进行运费补贴，将县级财政拨付的51.8万元以20元/件的补贴标准对两家批发企业库存的25900件烟花爆竹给予运费补贴，确保企业顺利完成“清零”工作。

3、资金来源及使用情况

（1）资金来源

该项目资金为51.8万元，全部来源于县级财政资金。

- 资金使用情况

- 该项目共使用资金51.8万元，用于两家烟花爆竹企业库存“清零”的运费补贴。

（二）绩效目标

1、项目绩效目标

落实省人民政府《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》文件精神，帮助督促两家烟花爆竹批发公司按要求顺利完成烟花爆竹库存“清零”工作。

- 主要绩效指标及指标值

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补贴企业数量 | 2家 |
|  |  |  | 补贴件数 | 25900件 |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
|  |  |  | 补贴资金拨付及时率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目补贴总金额 | 518000元 |
|  |  |  | 补贴标准 | 20元/件 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 企业库存“清零”成本 | 降低 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% |

二、项目绩效分析

（一）项目决策

1、项目立项规范性：根据山西省人民政府《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》和运城市人民政府办公室《关于认真贯彻落实<山西省人民政府关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告>的通知》(运政办发电〔2020〕40号)文件精神，我市召开安全生产紧急工作会议，对烟花爆竹清零工作进行再安排、再部署，统筹推进，确保《通告》要求在我市贯彻落实。确保10月1日起，全市行政区域内禁止生产、经营、储存、运输（除省外途经合法车辆外）和非法燃放烟花爆竹。该项目手续合规、完整并符合相关要求；项目实施无调整。

- 绩效目标合理性：绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标明确、细化、量化。

- （二）项目管理

1、年度预算资金到位率：县级财政拨付烟花爆竹库存“清零”运费补贴资金518000元，实际到位518000元，到位率518000/518000*100%=100%。

2、资金到位时效：截止2020年11月13日，专项资金518000元拨付到位，保证了项目的顺利实施。

3、资金使用：我局严格按照专项资金管理办法使用专项资金，为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况、不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况、不存在超标准开支的情况。

- 4、财务管理：根据专项资金管理办法，实行分账核算，专户管理，专款专用。会计核算符合有关财务制度，使用规范；资金管理、费用支出等制度健全。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用；确保项目专项资金安全使用。

5、项目完成程度：按照烟花爆竹库存“清零”工作进度，于2020年11月27日全部拨付到两家批发企业。

6、组织机构：根据内部控制制度，我局建立健全了专项资金领导机构，分工明确，监管三股室具体负责专项资金使用全过程；成立了以党组书记局长李江为组长的烟花爆竹库存“清零”业务工作小组，副局长孙科担任副组长，工作组成员为刘国荣、赵培温。

7、管理制度：根据山西省人民政府《关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告》和运城市人民政府办公室《关于认真贯彻落实<山西省人民政府关于禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹的通告>的通知》(运政办发电〔2020〕40号)文件精神制定了《万荣县烟花爆竹库存“清零”运费补贴管理制度》，坚持专款专用的原则，按照补贴资金的管理使用范围及时分配拨付。

（三）项目绩效

1、产出数量：补贴企业数量2家、补贴件数25900，达到了绩效目标。

2、产出时效：项目按期完成率100%、补贴资金时下拨率100%，无截留无延误，积极严格按照相关标准执行，项目按计划全部完成，达到绩效目标。

4、产出成本：项目补贴总成本518000元、补贴标准20元/件，项目成本按绩效目标控制。

5、经济效益：项目实施直接降低了企业的运费成本。

6、服务对象满意度：发放问卷调查2份，收回2份，综合计算分析企业满意度为99%。

三、评价结论

烟花爆竹库存“清零”运费补贴专项资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，圆满地完成了专项任务。通过绩效自评，进一步了解和掌握了烟花爆竹库存“清零”运费补贴专项资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，及时发现了工作中存在的问题和不足，为今后提高专项资金使用效益、强化财政资金规范化管理、健全和完善项目资金使用管理办法、加强绩效目标和绩效考核工作提供了重要的参考依据。

根据定量及定性分析，综合考评得分为99分，其中项目决策10分、项目管理30分、项目绩效59分；评价等次确定为优。

四、存在问题

一是企业对烟花爆竹库存“清零”工作的认识不够，过分的依赖于政府补助，存在“等、靠、要”思想；二是执行此项目的工作人员存在政策把握不够精准，业务水平有待提高。

五、改进措施及建议

改进措施：一是健全管理机制。进一步建立健全专项资金管理工作制度，规范工作程序。二是狠抓信息公开。落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。三是强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。

建议：加强业务知识培训，提高项目执行人员队伍业务水平。

附件：1.万荣县级财政项目支出绩效自评评分表

- 绩效目标自评表

- 调查问卷