## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程资金 |  |  | 项目负责人及电话 | 丁彦民13753991331
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为了提升红色教育基地的基础环境，对运稷路至上义段5.6公里的通村公路沿线进行绿化，以红色文化为核心，以特色农业发展为基础，将红色旅游与省国防教育基地等相结合，开发红色旅游产品和线路，建设红色旅游基地，进一步引深党员教育培训活动。 |  |  |  |  | 通过环境提升，创建红色教育基地能进一步对全镇党员进行革命传统教育，拓宽党员教育渠道，坚定党员的党性观念，增强服务意识，提高党的凝聚力，战斗力，推动全镇经济社会科学发展，建设学习型党组织，全面推进创先争优活动，建成辐射全县的红色教育基地，保障基地正常运转。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 沿路绿化里程 |  | 5 | 5.6千米 | 5.6千米 | 5
|  |  | 回填土方数量 |  | 5 | 12640方 | 13110方 | 5
|  |  | 栽植树木数量 |  | 5 | ≥4952棵 | 5949棵 | 5
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  | 6 | 92% | 95% | 3 | 野外苗木成活率低，积极联系绿化公司补载苗木。
|  |  | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  | 5 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  | 4 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 回填土方成本 |  | 5 | ≥38元/方 | 38.13元/方 | 5
|  |  | 栽植树木成本 |  | 5 | ≤450元/棵 | 318元/棵 | 5 | 已实际决算价格结算
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数量 |  | 15 | ≥1万人 | 1万人 | 15
|  |  | 改善路况路貌 |  | 15 | 改善 | 改善 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥98% | 98% | 8 | 及时了解群众需求，使群众满意
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。