## 项目支出绩效目标申请表
绩效目标申报表
（2021年度）
编报单位（盖章）万荣县示范初级中学
项目名称 | 万荣县示范初中改扩建项目 |  |  | 主管部门 | 万荣县教育局
项目实施单位 | 万荣县示范初中 |  | 项目负责人 | 黄自强 | 联系电话
项目属性 | 1.经常性项目□ 2.延续性项目R 3.一次性项目□ |  |  |  | 项目期限 | 2年
项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  | 3757.8 | 年度资金总额： |  | 1000
| 其中：财政拨款 | 上级财政 |  | 其中：财政拨款 | 上级财政
|  | 本级财政 |  |  | 本级财政
| 其他资金 |  |  | 其他资金
项目概况 | 本项目建设地址师范初中以东、恒磁路以西。项目占地25757.69平方米，主要建设内容包括:一栋四层综合楼和一栋四层教学楼、附属门房、消控室、泵房、围墙、大门，其它公共配套设施等。总建筑面积为7678平方米项目总投资3757.8万元。
立项依据 | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》《山西省工程建设其他费用标准》(2009版) 及其它配套文件、万荣县2021年重点项目册。
项目设立 的必要性 | 项目的建设施是保障适龄学生就近接受高质量教育的需要；是完善本校基础教育设施、提高学校整体教育水平的需要；是持续推进教育改革发展，来满足人民群众对接受良好教育的期盼。
保证项目实施 的制度、措施 | 一是符合土地利用总体规划、县城总体规划、环境保护、消防、节能及防震要求。二是项目实施切实加强项目管理，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，合理施工，严格控制工程造价，严把质量关，保障项目顺利建成并交付使用。三是对该项目的各项前期手续办理、资金使用、项目管理、实施效果进行监管。
项目实施计划 | 2021年4月底完成勘测定界、地形测绘、地址勘察、地灾评估、氡浓度监测及土地划拨， 2021年9月前项目立项已批复，10月底完成初步设计批复、图纸设计及预算编制、评审，12月挂网招标，2022年1月开工建设，2022年12月份完工。
中期绩效目标 | 该项目建设实施后，保障民生的迫切需要；推进教育，促进全面建成后小康社会的重大举措；是持续推进教育改革发展，满足人民群众对接受良好学前教育的期盼。
年度绩效目标 | 完成项目开工前的所有手续及图纸设计，为项目开工做好所有前期工作。
中 期 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼面积 |  |  | ≧2930㎡
|  |  | 新建综合楼面积 |  |  | ≧4633㎡
|  |  | 新建门房面积 |  |  | ≧28㎡
|  |  | 新建消控室面积 |  |  | ≧28㎡
|  |  | 新建泵房面积 |  |  | ≧59㎡
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022-01-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-12-01
|  | 成本指标 | 新建教学楼 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建综合楼 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建门房 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建消控室 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建泵房 |  |  | ≦4170元/㎡
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | ≧900人
|  |  | 提供更加完善的学习环境，接受优质教育 |  |  | 有效
|  | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | ≧50年
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益学生家长满意度 |  |  | ≧96%
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≧96%
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼面积 |  |  | ≧2930㎡
|  |  | 新建综合楼面积 |  |  | ≧4633㎡
|  |  | 新建门房面积 |  |  | ≧28㎡
|  |  | 新建消控室面积 |  |  | ≧28㎡
|  |  | 新建泵房面积 |  |  | ≧59㎡
|  |  | 当年完成工程量占总工程量的比例 |  |  | ≧30%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022-01-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-12-01
|  | 成本指标 | 新建教学和教辅用房 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建门房 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建锅炉房 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建配电机房 |  |  | ≦4170元/㎡
|  |  | 新建工具间 |  |  | ≦4170元/㎡
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 |  |  | ≧900人
|  |  | 提供更加完善的学习环境，接受优质学前教育 |  |  | 有效
|  | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | ≧50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长满意度 |  |  | ≧96%
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≧96%
主管部门 审核意见 | 单位负责人： 年 月 日（盖章）
财政对口股 室审核意见 | 股长签字： 年 月 日
财政分管领导审查意见 | 分管领导签字： 年 月 日
绩效评价股 意见 | 股长签字： 年 月 日
填报人： |  | 项目负责人（签字）： |  |  | 填报日期：

## 2021
绩效目标申报表
（2021年度）
编报单位（盖章）万荣县示范初级中学
项目名称 | 万荣县示范初中改扩建项目人民防空易地建设费用 |  |  | 主管部门 | 万荣县教育局
项目实施单位 | 万荣县示范初级中学 |  | 项目负责人 | 黄自强 | 联系电话 | 13834950668
项目属性 | 1.经常性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目√ |  |  |  | 项目期限 | 1年
项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 11.4167
| 其中：财政拨款 | 上级财政 |  | 其中：财政拨款 | 上级财政
|  | 本级财政 |  |  | 本级财政 | 11.4167
| 其他资金 |  |  | 其他资金
项目概况 | 本项目建设地址示范初中以东、恒磁路以西。项目占地25757.69平方米，主要建设内容包括:一栋四层综合楼和一栋四层教学楼、附属门房、消控室、泵房、围墙、大门，其它公共配套设施等。总建筑面积为7678平方米，项目总投资3757.8万元。其中人防建筑面积7611.13平方米。
立项依据 | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》《山西省中长期教育改革和发展规划纲要》《山西省工程建设其他费用标准》(2009版) 及其它配套文件、万荣县2021年重点项目册。
项目设立 的必要性 | 项目的建设施是保障适龄学生就近接受高质量教育的需要；是完善本校基础教育设施、提高学校整体教育水平的需要；是持续推进教育改革发展，来满足人民群众对接受良好教育的期盼。
保证项目实施 的制度、措施 | 一是符合土地利用总体规划、县城总体规划、环境保护、消防、节能及防震要求。二是项目实施切实加强项目管理，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，合理施工，严格控制工程造价，严把质量关，保障项目顺利建成并交付使用。三是对该项目的各项前期手续办理、资金使用、项目管理、实施效果进行监管。
项目实施计划 | 根据行政审批局要求，我们将会按时缴纳人防异地建设费。
中期绩效目标
年度绩效目标 | 1、保障工程顺利进行。 2、预防出现危险情况学生有临时避难场所，确保学生安全。
中 期 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
年 度 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 应建人防建筑面积 |  |  | ≧7611.13㎡
|  | 质量指标 | 人防易地建设费缴纳 |  |  | 足额缴纳
|  | 时效指标 | 人防易地建设费缴纳及时率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 人防易地建设费 |  |  | 示范中学改扩建民用建筑按地面总建筑面积的2%计算并减半收取
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防出现危险情况学生有临时避难场所，确保学生安全。 |  |  | 确保
|  | 可持续影响指标 | 校舍设计使用年限 |  |  | ≧50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧96%
项目校校长（联校长） 审核意见 | 单位负责人： 年 月 日（盖章）
主管部门业务股室备案 | 股长签字： 年 月 日
填报人： |  | 项目负责人（签字）： |  |  | 填报日期：