## 申报表
绩效目标申报表
（2022年度）
编报单位（盖章）万荣县通化镇联合学区
项目名称 | 2022年通化联区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  |  | 主管部门 | 万荣县教育局
项目实施单位 | 万荣县通化镇联合学区 |  | 项目负责人 | 闫晓光 | 联系电话 | 15003595005
项目属性 | 1.经常性项目□ 2.延续性项目□ 3.一次性项目R |  |  |  | 项目期限 | 1年
项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 1.0441
| 其中：财政拨款 | 上级财政 |  | 其中：财政拨款 | 上级财政
|  | 本级财政 |  |  | 本级财政 | 1.0441
| 其他资金 |  |  | 其他资金
项目概况 | 该项目涉及2所，主要用于构建录播教室改造、数字校园、专递教室，以此提高学校教育基础条件。。
立项依据 | 1.万教科发（2019）75号《万荣县义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019-2020年）》 2.运财教（2019）95号《关于下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》
项目设立 的必要性 | 伴随城镇化进程加快，县城长期居住人口大幅度递增，城区学校可容纳压力变大；乡村学校生源锐减，100人以下小规模学校逐步增多，30人以下教学点面临严峻挑战，师资结构不够合理，活动开展受制制约，硬件设施及配置资源不能物尽其用，发展前景堪忧。基于此，万荣县调整义务教育布局，推进集团化办学改革，均衡优质资源，带动整体发展，全面提升义务教育办学水平。
保证项目实施的制度、措施 | 根据《义务教育薄改学校改造补助资金管理办法》执行；各联区学校为实施单位，成立项目领导组，要求监理配合，全程监督，保证质量，推进项目进度及安全施工。
项目实施计划 | 2022年6月底前全部完成安装并投入使用。
中期绩效目标 | 目标1： 目标2： 目标3： ……
年度绩效目标 | 推进学校教育信息化建设，实现义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升学校教育信息化应用水平，彻底改善义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育阶段学校优质均衡发展。
中 期 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置移动录播设备数量 |  |  | ≥2套
|  |  | 新建数字校园数量 |  |  | ≥2个
|  |  | 新建文化专递课堂数量 |  |  | ≥2个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022-03-01
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-06-01
|  |  | 工程按期完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 购置移动录播设备平均成本 |  |  | ≤4440元/套
|  |  | 新建数字校园平均成本 |  |  | ≤5487元/个
|  |  | 新建文化专递课堂平均成本 |  |  | ≤2477元/个
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 |  |  | ≥836人
|  |  | 其中：建档立卡贫困户子女受益人数 |  |  | ≥8人
|  | 可持续影响 指标 | 电教设备使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生和学生家长满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95%
项目校校长（联校长） 审核意见 | 单位负责人： 年 月 日（盖章）
主管部门业务股室备案 | 股长签字： 年 月 日
填报人： |  | 项目负责人（签字）： |  |  | 填报日期：