## 绩效目标自评表
附件：
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年度“煤改电”项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李文生 0359-4538199
主管部门 |  |  | 万荣县能源局 |  |  | 实施单位 | 万荣县能源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 810.59 |  | 810.11 |  | 9 | 99% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 810.59 |  | 810.11 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 按照运城市2021年冬季取暖“煤改电”工作实施方案，决定在全县范围（4个乡镇1个社区30个村）内开展“煤改电”工作，以达到改善我县大气环境质量，减轻煤烟型污染，提高清洁取暖覆盖率，保证城乡居民温暖过冬的目标。 |  |  |  |  | 完成了全县城区及4个乡镇30个村2254户的“煤改电”工作，改善了我县的大气环境质量，减轻了烟煤型的污染，提高了清洁取暖覆盖率，保证了城乡居民温暖过冬。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (55分) | 数量指标 | “煤改电”用户数量 |  | 10 | 2150户 | 2524户 | 10
|  | 质量指标 | 改造设备完好率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 5 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5
|  |  | 完工时间 |  | 5 | 2021-10-30 | 2021-10-01 | 5
|  |  | 补贴资金拨付及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | “煤改电”用户安装设备总额在2500元（包含2500元）到4000元之间补贴额 |  | 10 | 2100元 | 2100元 | 10
|  |  | “煤改电”用户安装设备总额在4000元（包含4000元）到10000元之间补贴额 |  |  | 3500元 | 3500元
|  |  | “煤改电”用户安装设备总额在10000元以上补贴额 |  |  | 4600元 | 4600元
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益 指标 | 满足群众冬季取暖要求 |  | 10 | 满足 | 满足 | 9
|  |  | 煤改电设备利用率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 生态效益 指标 | PM2.5平均浓度 |  | 5 | ≤58ug/m3 | ≤58ug/m3 | 4
|  |  | SO2平均浓度 |  | 5 | ≤19ug/m3 | ≤19ug/m3 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。