## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位名称：（盖章）万荣县能源局
项目名称 |  |  | 园区节能评估费用
主管部门 |  |  | 万荣县能源局 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县能源局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.98 | 79.98 |  | 79.98 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：第三方出具的节能评估报告为入园企业提供方便，使企业能在园区迅速开工建设，落实好企业投资项目承诺制改革的要求。 目标2：提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费以及促进产业结构调整和产业升级。 | [5 empty] | 通过第三方出具的节能评估报告，为企业入园做好前期工作提供方便，使企业能在园区迅速开工建设，落实好企业投资项目承诺制改革的要求。 提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费以及促进产业结构调整和产业升级。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委托第三方节能评估面积 |  |  | 195.4平方公里 | 195.4平方公里 | 5 | 5
|  |  | 其中：荣河建材工业园节能评估面积 |  |  | 3平方公里 | 3平方公里 | 5 | 5
|  |  | 皇甫经济示范园区节能评估面积 |  |  | 3.2平方公里 | 3.2平方公里 | 5 | 5
|  |  | 现代农业产业示范园节能评估面积 |  |  | 189.2平方公里 | 189.2平方公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 出具节能评估报告时限 |  |  | ≤2个月 | 1个月 | 10 | 10
|  |  | 出具节能评估报告时间 |  |  | 2021-06-01 | 2021-05-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 委托第三方出具节能评估费用标准 |  |  | ≤0.42万元/ 平方公里 | 0.41万元/ 平方公里 | 10 | 10
| 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 减少资源浪费，提高资源利用效率 |  |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目为全面落实企业投资项目承诺制改革要求，委托第三方，对万荣县新型建材集聚区（荣河建材化工工业园区为核心区）、皇甫工业园区、万荣现代农业产业示范区进行了节能评估，并出具节能评估报告1份。年初预算79.98万元，实际使用资金79.98万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 委托第三方节能评估面积195.4平方公里，其中：荣河建材工业园节能评估面积3平方公里， 皇甫经济示范园区节能评估面积3.2平方公里，现代农业产业示范园节能评估面积189.2平方公里。2022年5月出具报告，报告质量合格率达到100%，平均成本0.41万元/平方公里，成本控制设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 第三方出具的节能评估报告为入园企业提供方便，使企业能在园区迅速开工建设，落实好企业投资项目承诺制改革的要求；提高能源利用效率，减少资源浪费，从源头上杜绝能源的浪费以及促进产业结构调整和产业升级。
|  | 满意度情况及分析 | 经过与服务企业座谈，受到企业的一致好评。发放调查问卷20份，收回满意问卷20份，满意度98%。
| 主要经验做法 |  | 依据有关法律法规，完善手续，能源局专人负责，专业团队进行评估。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：