## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 新媒体设备采购项目
主管部门 |  |  | 万荣县融媒体中心 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县融媒体中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.88万元 | 56.88万元 |  | 56.6万元 |  | 10 | 99% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.88万元 | 56.88万元 |  | 56.6万元 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置在线编辑及存储系统、摄像机设备、三套4K非线性编辑系统设备，为提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用，提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用。 | [5 empty] | 2021年6月购置了在线编辑及存储系统、摄像机设备、三套4K非线性编辑系统设备，达到了为提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用，提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量、增强主流媒体宣传水平发挥作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置在线编辑及存储系统数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 购置4K便携式推流摄像机数量 |  |  | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 购置三脚架数量 |  |  | 2个 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 购置4K非线性编辑系统设备数量 |  |  | 3套 | 3套 | 3 | 3
|  |  | 购置存储卡数量 |  |  | 4张 | 4张 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 满足业务程度 |  |  | 满足 | 满足 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备购置时间 |  |  | 2021.6.17 | 2021.6.17 | 5 | 5
|  |  | 设备投入使用时间 |  |  | 2021.7.22 | 2021.7.22 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 购置在线编辑及存储系统成本 |  |  | ≦18.5万元/套 | 18.5万元/套 | 3 | 3
|  |  | 购置4K便携式推流摄像机成本 |  |  | ≦4.85万元/套 | 4.85万元/套 | 3 | 3
|  |  | 购置三脚架成本 |  |  | ≦0.18万元/个 | 0.18万元/个 | 3 | 3
|  |  | 购置4K非线性编辑系统设备成本 |  |  | ≦7.8万元/套 | 7.8万元/套 | 3 | 3
|  |  | 购置存储卡成本 |  |  | ≦0.16万元/张 | 0.16万元/张 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 有效促进基层宣传工作，更好服务群众生产生活 |  |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  |  | 新媒体业务保障度 |  |  | 保障 | 保障 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 100 | [7 empty] | 100 | 99
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目主要购置了一批在线编辑及存储系统、摄像机设备、三套4K非线性编辑系统设备,用来提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量，提升融媒体中心新媒体节目制作能力和质量。预算安排56.88万元，预算执行56.6万元，预算执行率99%。通过竞争性磋商，降低成本0.28万元，于2021年底整合收回。
|  | 产出情况及分析 | 本单位于2021年6月17日购置了一批在线编辑及存储系统、摄像机设备、三套4K非线性编辑系统设备共花费56.6万元，预算安排56.88万元，预算执行56.6万元，预算执行率99%。通过竞争性磋商，降低成本0.28万元，于2021年底整合收回。设备验收合格率100%,满足业务程度。
|  | 效益情况及分析 | 通过购买新媒体设备，有效提高新媒体业务保障度，促进基层宣传工作，更好服务群众生产生活。
|  | 满意度情况及分析 | 通过向使用人员发放调查问卷20份，满意20份，不满意20，满意率为100%。
| 主要经验做法 |  | 2021年6月我部门专人负责，严格落实采购手续，对所需的设备通过运城市公共资源交易中心进行采购，7月所采购的设备全部正常投入使用。严格按照年初预算的项目计划实行，并经过多次磋商，降低成本价，确保财政资金使用的合规有效。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：