部门项目支出绩效自评总结报告

单位名称（盖章）：

单位负责人(签字)：

填报人：

2022 年 3 月

部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021年我单位项目支出共139329万元，由4个项目构成，均为县级资金项目。项目支出包括2021年地震预测预报与群测群防项目25872元，地震灾害风险防治和科普宣传项目19409元，地震灾害风险评估资金项目24048元， 第一次自然灾害风险普查资金项目70000元。2021年执行预算资金139329元，结余资金185671元，其中项目结余资金185671元已由财政部门全部收回。

二、绩效自评工作开展情况

（一）根据绩效自评工作安排，我单位成立了项目支出自评工作组，组长：刘智义， 副组长：杜峰、畅敬斌， 成员由财务股和各业务股室共同组成。

（二）我单位自评项目个数4个，预算总金额325000元，预算支出139329元。

三、绩效自评结果及分析

（一）县级地震灾害风险评估数据更新采集整理项目是与第三方签订数据采集整理合同，完成建筑物数据现场采集培训，进行基础数据、建筑物数据的整理及地震灾害风险评估报告的编写。该项目于2021年6月开始，于2021已完成数据更新，入户采集覆盖率达各乡镇数量的33%，采集水库、桥梁、地震易发点的覆盖率各达100%，项目验收合格。有效的了解了全县已建工程的抗震能力水平，给抗震救灾决策部署提供参考依据。全年预算金额3.5万元，全年执行数24048元，预算执行率为68.71%。由于疫情影响部分乡镇管控较严，入户采集困难，致使采集覆盖率降低因而入户采集费用降低，故该项目资金结余10952元，结余资金均已交回财政。

（二）地震灾害风险普查-房屋建筑抽样详查项目是依据山西省地震局与运城市防震减灾市中心关于全国第一次自然灾害风险普查工作的要求，委托第三方专业检测机构按全县房屋建筑面积的1%即206700㎡进行抽样详查。该项目于2021年12月开始抽样详查工作，详查面积为206700㎡，在2022年2月完成第三方房屋抽样详查报告，质量合格率达100%。全年预算金额14万元，当年执行数为合同50%的价款70000元，结余资金70000元由于省区尚未验收完成，待省区验收完成后支付余款，结余资金已于年末交回财政,预算执行率为50%。地震灾害风险普查-房屋建筑抽样详查项目为全国自然灾害风险普查工作打下基础。

（三）地震灾害风险防治和科普宣传项目主要用于传断层探测、地震安全性评价、地震小区划等工作，并应用成果实现探测数据信息的查询、服务与维护；创建防震减灾示范县、示范社区；防震减灾科普作品的创新与制作。本年度下乡宣传20余次，制作了9个宣传版面，印刷宣传资料1500份，创建1个防震减灾示范学校（裴庄初中），制作了2个示范校宣传版面、2个科普宣传挂图，科普宣传覆盖率达100%，有效的提高了人们防震减灾意识，增强人们掌握地震科普知识。全年预算安排资金为5万元，全年实际执行数为1.94万元，由于下乡宣传时发现往年制作科普宣传版面仍可继续使用及示范校空间原因，故减少版面制作致使项目资金结余30600元，结余资金均已交回财政，预算执行率为38.82%。

（四）地震监测预测预警和群测群防项目主要用于信息平台和磁电地震台运行维护；地震宏观观测点劳务费及视频监控补贴；防震减灾助理员劳务费用；公益岗补贴；相关项目的办公费、差旅费、公务接待费等地震监测预测预警和群测群防业务相关支出。本年公益岗人数为3人、防灾助理员人数为14人、地震宏观观测点人数为14人。全年宏观观测下乡40余次，外出参加培训5次，维护地震信息平台、磁电地震台各1台，声像宏观监测点网速达20兆，建立了2个声像宏观观测点，安装视频监控2个，购买办公用品12批次。全年预算资金为100000元，全年实际执行数为25872元，预算执行率是25.87%，由于磁电地震台设备电池截止本年已达更换时间，故年初预算更换电池资金，但经过检测及维修，电池仍可继续使用，没有更换电池致使该项目资金结余74128元，结余资金均已交回财政。有效的增强了地震预测预防的能力，减少地震的危害。

四、自评发现的问题及整改措施

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理还存在一些问题，绩效目标的设置和预算执行进度有待加强。针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，一是切实了解项目内容，对项目指标做到切实管理；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率；三是密切关注目标任务进展情况，确保实际工作契合绩效目标。

五、绩效自评结果应用建议

通过自评，我单位在绩效管理方面有了一定的经验，进一步强化了预算管理意识，科学合理设置下年度项目绩效目标，预算编制前多走访各乡镇，查看地震相关宣传版面、挂图等情况，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无