## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）万荣县贾村三民苹果专业合作社
项目名称 |  |  | 晚熟、黄色苹果新品种--瑞雪及其栽培技术推广项目
主管部门 |  |  | 万荣县农业综合开发中心 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县贾村三民苹果专业合作社
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过购置种苗6000株，560方有机肥，整理土地面积50亩，有利于改变项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配。 目标2：吸纳富余劳动力，增加农民收入，同时使苹果品质提高档次。 | [5 empty] | 目标1：通过购置种苗6000株，220方有机肥，整理土地面积50亩，有利于改变项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配。 目标2：吸纳富余劳动力，增加农民收入，同时使苹果品质提高档次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购置种苗数量 |  |  | 6000株 | 6000株 | 5 | 5
|  |  | 增施有机肥数量 |  |  | 560方 | 220方 | 5 | 1 | 因有机肥价格上涨，加之资金短缺，无法按要求完成工程量
|  |  | 土地整理面积 |  |  | 50亩 | 50亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% |  | 5 | 0 | 因有机肥价格上涨，加之资金短缺，无法按要求完成工程量，所以未验收
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 95% | 5 | 2
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019-12-01 | － | 5 | 0 | 因有机肥价格上涨，企业资金短缺，购置有机肥数量未按计划完成
|  | 成本指标 | 购置苗木单价 |  |  | 22元/株 | 22元/株 | 5 | 5
|  |  | 增施有机肥单价 |  |  | 300元/方 | 450元/方 | 5 | 0 | 有机肥市场价格上涨
|  |  | 土地整理每亩费用 |  |  | 400元/亩 | 400元/亩 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 第三年每亩苹果实现销售收入 |  |  | 1800元 | 1800元 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 带动增加农户就业人数 |  |  | ≥8人 | 8人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 2人 | 2人 | 5 | 5
|  |  | 带动农村产业发展 |  |  | 带动 | 带动 | 5 | 5
|  |  | 促进万荣县农业产业化发展 |  |  | 促进 | 促进 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善土壤质量 |  |  | 改善 | 改善 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 3 | 3
|  |  | 受益企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 4
总分 100 | [7 empty] | 100 | 68
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 购置种苗6000株，购置有机肥220方，土地整理50亩，项目建设大部分项目内容已实施，但仍然存在部分项目未完成的情况。例如：原计划购置有机肥560方，实际完成220方。 项目预算数30万元，全年执行数0万元。预算执行率为0。因有机肥价格上涨，加之资金短缺，无法按要求完成工程量，所以未验收。
|  | 产出情况及分析 | 项目2018年12月开工建设，除有机肥购置计划未完成外，其余项目建设内容均已在2019年12月完工。故工程完成及时率0，项目验收合格率0。购置种苗6000株，购置有机肥220方，土地整理50亩，苗木单价22元/株，有机肥单价300元/方，土地整理每亩费用400元/亩，成本控制在目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 经济效益：项目实施后，农户第3年每亩苹果可实现销售收入1800元。 社会效益：项目实施后，带动增加农户就业人数8人，受益建档立卡贫困人口数2人，带动农村产业发展，促进万荣县农业产业化发展。 生态效益：项目实施后，通过增加晚熟苹果栽培面积，有利于改善土壤质量，改变项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配，持续满足市场需求。
|  | 满意度情况及分析 | 项目实施后，改变了项目区苹果生产种植结构，实现早、中、晚品种的合理搭配。实现经济、社会、生态效益。给受益农户发放调查问卷30份，收回30份，满意27份。给受益企业发放调查问卷5份，收回5份。给受益贫困人口发放调查问卷10份，收回10份，满意9份。经统计，项目受益农户满意度达到80%；受益企业满意度90%，受益贫困人口满意度90%。
| 主要经验做法 |  | 把好“三关”。一是做好了资料验收关。对每个企业的资料都要求做到全面、真实、完整。二是做好项目审核关。对企业申报的建设内容、规模、资金等项目实施方案认真核实，多次到项目单位逐一考察、监督实施，使申报材料和建设内容高度一致。三是把好项目验收关。对已完成的项目工程量都要深入现场，实地测量等，逐一把关，确保项目建设和资金使用符合农发项目管理要求，发挥最大经济效益。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 项目实施中存在的问题：原计划购置有机肥560方，实际完成220方。因有机肥价格上涨，加之资金短缺，无法按要求完成工程量，故项目未能验收，资金也未拨付。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 今后在项目实施前，尽量选择经济实力强，有自筹能力的合作社，保证项目能按计划实施，发挥预期效益，并做到财政资金有效利用。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：