## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：万荣县农业综合开发中心
项目名称 |  |  | 万荣县西村乡2018年度高标准农田建设项目
主管部门 |  |  | 万荣县农业综合开发中心 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县农业综合开发中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 541 | 541 |  | 420.94 |  | 10 | 78% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 541 | 541 |  | 420.94 |  | - | 78% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目完成后，项目区人均纯收入达到818元。 目标2：新增粮食产能达到23万公斤。 目标3：新增农业总产值达到1041万元。 | [5 empty] | 目标1：项目完成后，项目区人均纯收入达到900元。 目标2：新增粮食产能达到23.2万公斤。 目标3：新增农业总产值达到1043万元
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 高标准农田建设覆盖范围 |  |  | 3个 | 3个 | 3 | 3
|  |  | 衬砌渠道里程 |  |  | 2.7公里 | 0 | 3 | 0 | 根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对工程取消
|  |  | 埋设管道里程 |  |  | 22公里 | 22公里 | 4 | 4
|  |  | 渠系建筑物数量 |  |  | 224座 | 1座 | 2 | 0 | 根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对223座渠系建筑物取消
|  |  | 田间道路硬化里程 |  |  | 11公里 | 11公里 | 2 | 2
|  |  | 仓库面积 |  |  | 600平方米 | 600平方米 | 1 | 1
|  |  | 晒场面积 |  |  | 3000平方米 | 4927.29平方米 | 1 | 0 | 根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更，面积增加，目前实施完成
|  |  | 农田防护林面积 |  |  | 60亩 | 60亩 | 1 | 1
|  |  | 高标准农田建设面积 |  |  | 0.64万亩 | 0.64万亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 农业土地治理达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  |  | 100% | 0% | 2 | 0 | 根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更、衬砌渠道、渠系建筑物工程进行取消，影响项目进展，造成项目未能及时完成
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2018-08-01 | 2019-03-01 | 3 | 0 | 项目于2018年12月才进行公开招标，因天气寒冷，不适合施工，于2019年3月正式开工。
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019-12-01 | 2020-08-01 | 3 | 0 | 根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场、衬砌渠道、渠系建筑物工程进行变更或取消，影响项目进展，造成项目延迟完工
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 |  |  | 1500元 | 1500元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 人均纯收入 |  |  | ≥818元 | 900元 | 3 | 3
|  |  | 新增粮食产能 |  |  | 23万公斤 | 23.2万公斤 | 3 | 3
|  |  | 新增农业总产值 |  |  | 1041万元 | 1043万元 | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥3500人 | 3500人 | 2 | 2
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥1332人 | 1332人 | 2 | 2
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  |  | ≥325户 | 325户 | 2 | 2
|  |  | 高标准农田建设项目带动农户数量 |  |  | ≥1000户 | 1000户 | 2 | 2
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  |  | 比上年提高 | 比上年提高 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 |  |  | ≥8年 | 8年 | 7 | 7
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 3 | 3
|  |  | 受益村满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 4
总分 100 | [7 empty] | 100 | 83
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目建设基本能够按照批复内容实施，大部分项目内容已实施，但仍然存在部分项目未实施和变更的情况。例如2.7公里衬砌渠道和223座渠系建筑物，因县委、县政府建设西村中药材产业园精神取消。晒场面积3000平方米，变更为4927.29平方米，原因是根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更，面积增加。 项目预算数541万元，全年执行数420.94万元，预算执行率78%。结余资金120.06万元，结余资金交回国库。 针对这些情况，我们联系实际，分析原因，汲取教训。今后在项目实施前要做到对项目地理位置、实施条件充分调研、论证，做到预算编制精确，保证项目能按计划实施，发挥预期效益，并做到财政资金有效利用。
|  | 产出情况及分析 | 1、项目数量指标高标准农田建设覆盖范围计划实施3个村，实际3个村；衬砌渠道里程计划2.7公里，实际完成0，因工作人员失误，误将2019年绩效目标自评表完成衬砌渠道里程写成2.7公里，现已更正。未完成原因：根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对工程取消；埋设管道里程计划22公里，实际完成22公里；渠系建筑物数量计划224座，实际完成1座，未完成原因：根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对223座渠系建筑物取消；田间道路硬化里程计划11公里，实际完成11公里；仓库面积计划600平方米，实际完成600平方米；晒场面积计划3000平方米，实际完成4927.29平方米，原因是根据县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更，面积增加，目前实施完成；农田防护林面积计划60亩，实际完成60亩；高标准农田建设面积计划0.64万亩，实际完成0.64万亩 2、质量指标中项目验收合格率和农业土地治理达标率均达到100%。 3、时效指标中项目计划2018年8月开工，实际2019年3月开工，因项目2018年12月才进行公开招标，因天气寒冷，不适合施工，于2019年3月正式开工。项目计划2019年12月完工，实际完工时间2020年8月，因县委、县政府建设西村中药材产业园精神，对晒场进行变更,对衬砌渠道、渠系建筑物工程进行取消，影响项目进展，造成项目延迟完工，故工程完成及时率、项目开工时间、项目完成时间三项得分为0。 4、成本指标高标准农田建设项目亩均补助标准为1500元，成本控制在目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 经济效益：项目完工后，我们组织专人对项目效益进行测算，经实地调查、专业测算，得出项目实施后人均纯收入达到900元，新增粮食产能23.2万公斤，新增农业总产值1043万元。 社会效益：项目实施后，将大幅度提高农民收入水平，受益人口数3500人，受益建档立卡贫困人口数1332人，受益建档立卡贫困户数325户，高标准农田建设项目带动农户数量1000户，对缩小城乡收入差距，构造和谐社会具有重要意义。 生态效益：项目实施完成后，耕地质量比上年提高，改善了项目区的农业生态环境，提高农业综合生产能力，并使之逐步步入良性循环轨道。 可持续影响：工程质量寿命8年。通过修路、埋设管道等措施，使项目区生产、生活条件改善
|  | 满意度情况及分析 | 项目实施后，形成渠、管、田、林、路综合配套的新格局。通过产业结构的调整，优化种植，科学管理等措施，实现经济、社会、生态效益，给受益农户发放调查问卷60份，收回60份，经统计，项目受益农户满意度达到90%；给受益村村委主干发放调查问卷20份，收回20份，经统计，项目受益村满意度达到90%；给受益村建档立卡贫困人口发放问卷30份，收回30份，经统计，项目受益村建档立卡贫困人口满意度达到90%。
| 主要经验做法 |  | 在工程管理上，县开发办始终坚持了“以管理保开发、以开发促管理、建管并举”的原则。一是充实健全机构，乡村两级都抽调专人负责此项工作，从而自上而下形成一个良好的开发管理体系;二是科学规划、精心施工。各项工程实施均由专业技术人员深入一线、跟班作业、现场指导，做到了设计高标准，建设高质量。三是加强项目资金管理。在资金管理上，农业综合开发资金按照专人管理、专帐核算、专款专用的原则，严禁挤占挪用。通过实行县级报帐制，有效地加强了对项目资金的监督管理力度，确保项目资金及时到位，保证项目建设任务顺利完成。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 项目实施中存在问题：2.7公里衬砌渠道，223座渠系建筑物未实施；晒场面积3000平方米，变更为4927.29平方米，主要原因是要配合县里实施西村中药材产业园整体规划，项目实施中受到地理位置、实施条件以及政府整体规划影响。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 今后在项目实施前要做到对项目地理位置、实施条件充分调研、论证，做到预算编制精确，保证项目能按计划实施，发挥预期效益，并做到财政资金有效利用。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：