## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）万荣县绿圣源提业有限公司
项目名称 |  |  | 62亩设施葡萄栽植基地扩建项目
主管部门 |  |  | 万荣县农业综合开发中心 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县绿圣源提业有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42 | 84.05 | 42 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 42 | 41.44 | 42 | 0 |  | - | 0 | -
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.56 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  | 42.05 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建50.76亩塑料大棚和葡萄架杆，购置葡萄苗木1.13万株，有利于实现一二三产业融合发展。 目标2：有利于吸纳农村富余劳动力，增加企业和农户收入。 目标3：有利于提高农民收入。 | [5 empty] | 目标1：新建50.76亩塑料大棚和葡萄架杆，购置葡萄苗木1.13万株，有利于实现一二三产业融合发展。 目标2：有利于吸纳农村富余劳动力，增加企业和农户收入。 目标3：有利于提高农民收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建塑料大棚面积 |  |  | 50.76亩 | 50.76亩 | 5 | 5
|  |  | 新建葡萄架杆面积 |  |  | 50.76亩 | 50.76亩 | 5 | 5
|  |  | 购买葡萄苗木数量 |  |  | 1.13万株 | 1.13万株 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | - | 5 | 0 | 未验收
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 0
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019-12-01 | 2020-12-01 | 5 | 0 | 项目建设单位因自筹资金不到位，进展缓慢，故未按计划按时完成
|  | 成本指标 | 新建塑料大棚亩均投资成本 |  |  | 1.3万元/亩 | 1.3万元/亩 | 5 | 5
|  |  | 新建葡萄架杆亩均投资成本 |  |  | 1250元/亩 | 1250元/亩 | 5 | 5
|  |  | 购买葡萄苗木单价 |  |  | 3元/株 | 3元/株 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动农户每户平均增收 |  |  | ≥6万元 | 6万元 | 6 | 6
|  | 社会效益 指标 | 带动增加农户就业人数 |  |  | ≥700人 | 700人 | 4 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥63人 | 63人 | 4 | 4
|  |  | 促进万荣县农业产业化发展 |  |  | 促进 | 促进 | 4 | 4
|  |  | 带动农村生产发展 |  |  | 带动 | 带动 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 提高土壤贮水能力 |  |  | 提高 | 提高 | 4 | 4
|  |  | 改善土壤物理性状 |  |  | 提高 | 提高 | 4 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 受益企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 受益乡村满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 2 | 2
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
总分 100 | [7 empty] | 100 | 75
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 新建塑料大棚50.76亩；新建葡萄架杆50.76亩；新建滴灌设施50.76亩。葡萄苗木1.13万株（2年生）。项目内容已全部按时实施， 项目预算数42万元，全年执行数0万元。预算执行率为0。项目建设单位因自筹资金不到位，进展缓慢，故未按时完工。
|  | 产出情况及分析 | 项目2018年12月开工建设，项目2020年12月完工，项目完成及时率100%。项目验收合格率0。新建塑料大棚50.76亩；新建葡萄架杆50.76亩；新建滴灌设施50.76亩。葡萄苗木1.13万株（2年生）。新建塑料大棚亩均投资成本1.3万元/亩，新建葡萄架杆亩均投资成本1250元/亩，购买葡萄苗木单价3元/株。
|  | 效益情况及分析 | 经济效益：项目实施后，带动农户每户平均增收6万元。 社会效益：项目实施后，带动增加农户就业人数700人，受益建档立卡贫困人口数63人，将促进万荣县农业产业化发展，不仅能够有效地增加农民收入，带动区域经济发展。 生态效益：项目实施后设施栽培不仅能够合理利用土地、充分利用空间和光能、增加单位面积的经济收入，改善土壤质量比上年提高，而且还具有改良土壤物理性状，提高土壤贮水能力、减少水土流失等效益。
|  | 满意度情况及分析 | 项目实施后，项目的实施能整体提升万荣县葡萄种植技术水平，提高葡萄种植的收益，有利于实现葡萄增值、农民增收，农业增效。给受益农户发放调查问卷35份，收回35份，满意32份。给受益企业发放调查问卷6份，收回6份，满意5份。给受益贫困人口发放调查问卷15份，收回15份，满意14份。经统计，项目受益农户满意度达到90%；受益企业满意度90%，受益贫困人口满意度90%。
| 主要经验做法 |  | 把好“三关”。一是做好了资料验收关。对每个企业的资料都要求做到全面、真实、完整。二是做好项目审核关。对企业申报的建设内容、规模、资金等项目实施方案认真核实，多次到项目单位逐一考察、监督实施，使申报材料和建设内容高度一致。三是把好项目验收关。对已完成的项目工程量都要深入现场，实地测量等，逐一把关，确保项目建设和资金使用符合农发项目管理要求，发挥最大经济效益。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 项目实施中存在的问题：项目不能按计划时间完成，原因是项目建设单位自筹资金不到位，进展缓慢。项目未能验收，故资金未拨付。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 今后在项目实施前，尽量选择经济实力强，有自筹能力的企业，并要求项目单位严格按照山西省产业化项目管理办法，严把工程进度，保证项目能按计划实施，发挥预期效益，并做到财政资金有效利用。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：