## 国有建设用地上不动产登记费用
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年国有建设用地上不动产登记费用
主管部门 |  |  | 万荣县委机关事务服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县委机关事务服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.4 | 12.4 |  | 12.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12.4 | 12.4 |  | 12.4 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
对全县国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题进行调查摸底，加快解决国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题，不断完善国有建设用地程序。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委托第三方办理不动产登记数量 |  |  | 24宗 | 24宗 | 10
|  |  | 委托第三方不动产测绘面积 |  |  | ≥49057㎡ | ≥49057㎡ | 10
|  | 质量指标 | 测绘不动产报告质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 不动产办理开始时间 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 5
|  |  | 不动产办理完成时间 |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 5
|  | 成本指标 | 不动产测绘平均费用 |  |  | ≤1.06元/㎡ | ≤1.06元/㎡ | 5
|  |  | 不动产登记平均费用 |  |  | ≤500元/宗 | ≤500元/宗 | 5
|  |  | 土地测绘平均费用 |  |  | ≤1500元/宗 | ≤1500元/宗 | 5
| 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 完善国有建设用地程序 |  |  | 完善 | 完善 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 不动产登记单位满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5
|  |  | 委托单位满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 95
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 开展权籍调查，核实补录相关信息，出具权籍调查报告，建立权籍调查成果数据库，保证登记工作的顺利开展，实现日常不动产权籍调查有序进行，推进不动产登记条例实施、簿册统一。根据县财政部门的预算批复，项目预算资金12.4万元 ，实际到位资金12.4万元，资金实际使用12.4万元。
|  | 产出情况及分析 | 修缮、补充、完善陈旧档案，规范建立新档案；对新整合的各部门档案进行核查比对，确保资料的准确、完整。
|  | 效益情况及分析 | 开展不动产权籍调查工作，保障不动产权利人的合法权益，集体土地确权中心工作同步开展。
|  | 满意度情况及分析 | 通过认真自查，万荣县不动产登记中心2021年本级专项项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按2021年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为95分，自评结论为优秀。
| 主要经验做法 |  | 做好业务流程优化工作，确保不动产登记业务的顺利开展；做好不动产登记业务知识、各专项行动、上级各项政策和文件精神的宣传工作；解决因不动产登记工作产生的各种矛盾和法律纠纷；做好不动产登记工作的办公保障，保证各项事务的正常运行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 项目资产未明细到各具体项目，项目间资金指标分配不够清晰。主要原因为对各单位国有资产土地、房屋建筑面积等掌握不够清晰。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 在以后类似项目中要尽量细化、量化。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：