## 18南解
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 解店镇2018年南解村美丽乡村建设工程
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 18.3137 |  | 16.1253 |  | 10 | 88.05% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.3137 |  | 16.1253 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过美丽乡村村庄道路、绿化亮化、配套基础设施项目建设的实施，可以使全村环境整洁，基础设施完善，为南解发展提供一个良好的周边环境。城乡基础设施的完善和发展必然带来物流、信息流的快速增长，使群众购买力扩大，增加地方财政收入和居民收入，促进第三产业的发展。 | [5 empty] | 硬化路面5087平方米，方便群众出行和进行农业生产。铺设下水管1087米，配套基础设施完善，提升村民生活质量。村庄绿化1545平方米，全村人居环境改善，提升村民幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥5040平方米 | 5087平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路沿石长度 |  |  | ≥3620米 | 1844米 | 3 | 2 | 工程量变更
|  |  | 铺设排污管道长度 |  |  | ≥700米 | 1087米 | 3 | 3 | 工程量追加
|  |  | 安装污水雨水检查井数量 |  |  | ≥15座 | 17座 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥30座 | 31座 | 3 | 3
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥1000平方米 | 1545平方米 | 4 | 4 | 工程量变更
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥14000平方米 | 8281平方米 | 4 | 3 | 工程量变更
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2 | 2
|  |  | 工程完工时间 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 3 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路投资概算 |  |  | ≤110元/平方米 | 110元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路沿石成本 |  |  | ≤48元/米 | 35.55元/米 | 2 | 2
|  |  | 铺设下水管道投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 145元/米 | 2 | 2
|  |  | 安装污水雨水检查井平均成本 |  |  | ≤1300元/座 | 1186元/座 | 2 | 2
|  |  | 安装雨水井平均成本 |  |  | ≤600元/座 | 648元/座 | 2 | 1 | 原材料涨价
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤180元/平方米 | 180元/平方米 | 2 | 2
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤8.5元/平方米 | 11元/平方米 | 2 | 1 | 人工涨价
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 改善农村生活环境能力 |  |  | 显著 | 显著 | 5 | 5
|  |  | 提升村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥2000人 | 2000人 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 100 | [7 empty] | 100 | 94
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 南解村美丽乡村建设资金主要用于村里巷道进行硬化、铺设下水管道，绿化、美化达到提升村级基础设施，改善村民人居环境。本年预算安排18.313664万元，全年执行16.125252万元，剩余指标2.188413万元年末财政收回，预算执行率为88%。
|  | 产出情况及分析 | 南解村美丽乡村铺设20cm砼路5087平方米，110元/平方米，路沿石1844米，35.55元/米，原因是工程量变更，狭窄巷道未铺设；安装下水管1087m，145元/m,污水检查井17座，1186元/座,雨水口29座,648元/座，由于原材料涨价，成本提高；绿化面积1545平方米，平均成本180元/平方米；美化面积8281平方米，平均成本11元/平方米，由于人工工资上涨，超出预算2.5元/平方米
|  | 效益情况及分析 | 南解村按照“把农村建设得像城市一样美丽，让农民像生活在城市一样幸福”的标准，采取用绿化提升，用亮化装点，用排水提质，用文化引领的项目建设措施，高标准建成美丽乡村示范点，改善了人居环境，完善了基础设施建设，工程预计使用15年，全面实现硬化、亮化、净化和绿化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感，受益人口数达2000人。
|  | 满意度情况及分析 | 通过发放调查问卷的形式进行考查，共计发放100份调查问卷，收回93份，其中有88份为满意及以上。经过分析得出关于“美丽乡村建设”群众的满意度为95%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，南解村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。南解村结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、思想认识有待提升。受教育程度不同和传统观念影响，农民素质参差不并，生活陋习普通存在。不少农民还有着农村和城里比本来就比较脏乱的错误想法，对一些脏乱差的现象习以为常，自己家里柴火木头、生产工具等乱堆乱放，没有分类摆整齐，影响公共环境卫生。 2、后期维护资金有待落实。美丽乡村建设主要靠上级拨款，由于村级集体经济实力有限，难以保证在美丽乡村建设后半段中绿化养植、环境卫生、基础设施等维护中有较大的投入。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 19北牛池
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 解店镇北牛池村美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 20.6433 |  | 20.6433 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.6433 |  | 20.6433 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过美丽乡村村庄道路、绿化亮化、配套基础设施项目建设的实施，可以使全村环境整洁，基础设施完善，为北牛池发展提供一个良好的周边环境。城乡基础设施的完善和发展必然带来物流、信息流的快速增长，使群众购买力扩大，增加地方财政收入和居民收入，促进第三产业的发展。 | [5 empty] | 硬化路面9246平方米，方便群众出行和进行农业生产。铺设下水管2916米，配套基础设施完善，提升村民生活质量。村庄绿化3550平方米，全村人居环境改善，提升村民幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥9000平方米 | 9246平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥2900米 | 2916米 | 3 | 3
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥2000平方米 | 3550平方米 | 3 | 3
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥70个 | 42个 | 3 | 2 | 前期测量不准确，后期根据实际情况调整
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥1200平方米 | 4370平方米 | 3 | 2 | 前期测量不准确，后期根据实际情况调整
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  |  | 2019.6.1 | 2019.6.1 | 5 | 5
|  |  | 工程完工时间 |  |  | 2020.3.31 | 2020.3.31 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2020.5 | 2020.5 | 5 | 5
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 硬化道路成本投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤95元/平方米 | 87元/平方米 | 4 | 4
|  |  | 下水管道投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 180元/米 | 4 | 4
|  |  | 绿化成本 |  |  | ≤150元/平方米 | 140元/平方米 | 4 | 4
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤2400元/个 | 1900元/个 | 4 | 4
|  |  | 美化成本 |  |  | ≤50元/平方米 | 9元/平方米 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥2450人 | 2450人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 98
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 北牛池村美丽乡村建设资金主要用于村里巷道进行硬化、铺设下水管道，绿化、美化达到提升村级基础设施，改善村民人居环境。本年预算安排20.643256万元，全年执行20.643256万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 北牛池村美丽乡村硬化路面9246平方米，87元/平方米；安装下水管2916m，180元/m；绿化面积3550平方米，平均成本140元/平方米；路灯42个，平均单价1900元/个，美化面积4370平方米，平均成本9元/平方米，由于前期测量不准确，后期根据实际情况调整，成本实际差距加大。
|  | 效益情况及分析 | 北牛池村按照“把农村建设得像城市一样美丽，让农民像生活在城市一样幸福”的标准，采取用绿化提升，用亮化装点，用排水提质，用文化引领的项目建设措施，高标准建成美丽乡村示范点，改善了人居环境，完善了基础设施建设，工程预计使用15年，全面实现硬化、亮化、净化和绿化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感，受益人口数达2450人。
|  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度：对服务对象的满意度，通过发放调查问卷，共发放55份调查问卷（贫困户5份、非贫困户50份），收回50份（贫困户5份、非贫困户45份），其中49份为满意及以上（贫困户5份、非贫困户44份）。经过分析得出北牛池村美丽乡村建设群众满意度为98%，受益贫困户满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，北牛池村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。北牛池村结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、思想认识有待提升。受教育程度不同和传统观念影响，农民素质参差不并，生活陋习普通存在。不少农民还有着农村和城里比本来就比较脏乱的错误想法，对一些脏乱差的现象习以为常，自己家里柴火木头、生产工具等乱堆乱放，没有分类摆整齐，影响公共环境卫生。 2、后期维护资金有待落实。美丽乡村建设主要靠上级拨款，由于村级集体经济实力有限，难以保证在美丽乡村建设后半段中绿化养植、环境卫生、基础设施等维护中有较大的投入。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20北薛朝村
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇北薛朝美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 96.2171 |  | 96.2171 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.2171 |  | 96.2171 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 | [5 empty] | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面13341平方米，铺设下水道1358米，村庄绿化面积3800平方米，村庄安装路灯91个，安装检查井47个，雨水井34个，方便群众出行和进行农业生产，完善基础配套设施，提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥11968平方米 | 13341平方米 | 2 | 2 | 增加广场硬化面积
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥900米 | 1358米 | 2 | 2 | 前期测算不准确
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥3000平方米 | 3800平方米 | 2 | 2 | 增加广场绿化面积
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥90个 | 91个 | 2 | 2
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥40个 | 47个 | 2 | 2
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥30个 | 34个 | 2 | 2
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥13000平方米 | 13625平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.05.28 | 2020.05.28 | 4 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021.06.30 | 2021.06.30 | 4 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤105元/平方米 | 79元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 230元/米 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤180元/平方米 | 160元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤1500元/个 | 2076元/个 | 2 | 1 | 前期测算不准确
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤9.7元/平方米 | 8.5元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1450元/个 | 1444元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤600元/个 | 568元/个 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥1200人 | 1200人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 17人 | 17人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 4 | 4
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
总分 100 | [7 empty] | 100 | 99
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2020年北薛美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。2021年预算安排资金96.2171万元，全年执行96.2171万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 北薛朝村硬化路面13341平方米，79元/平方米，较指标值增加是因为新增广场硬化，铺设排水管道1358米，230元/米，绿化面积3800平方米，成本160元/平方米，因为新增广场绿化，安装路灯91个，成本2076元/个，由于前期测算不准确，路灯平均单价有偏差。安装检查井47个，1444元/座，安装雨水井34个，568元/座。
|  | 效益情况及分析 | 北薛朝村实施该工程，受益人口达1200人，受益建档立卡贫困户17人。通过美丽乡村建设，农村垃圾和污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，受到了社会公众的一致好评。同时加强了乡风文明建设，增强了村民的环保和社会公德意识，确实做好了美丽文章，工程使用年限可达15年。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷的形式进行考查，北薛朝村村发放50份调查问卷（建档立卡贫困户5份，非贫困户45份），收回50份（建档立卡贫困户5份，非贫困户45份），其中48份（建档立卡贫困户5份，非贫困户43份）为满意及以上。经过分析得出北薛朝村美丽乡村建设群众满意度为96%，受益贫困人口满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，北薛朝村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村里结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20集义村
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇集义美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 51.7568 |  | 51.7568 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.7568 |  | 51.7568 |  | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 | [5 empty] | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面积17697平方米，安装检查井40个，全村绿化面积2800平方米，安装路灯28个，美化面积12105平方米。方便群众出行和进行农业生产，完善基础配套设施，提升村民幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 贫困村硬化路面积 |  |  | ≥17000平方米 | 17697平方米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井盖数量 |  |  | ≥34个 | 34个 | 3 | 3
|  |  | 贫困村绿化面积 |  |  | ≥2000平方米 | 2800平方米 | 3 | 3 | 对原有绿化带进行补栽，增加绿化面积。
|  |  | 贫困村亮化路灯数量 |  |  | ≥25个 | 28个 | 3 | 3
|  |  | 贫困村美化面积 |  |  | ≥12000平方米 | 12578.5平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.05.28 | 2020.05.28 | 4 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020.11.28 | 2020.11.28 | 4 | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤110元/平方米 | 61.49元/平方米 | 3 | 3 | 在原有路面上，直接铺柏油，成本降低
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤500元/个 | 1445.15元/个 | 3 | 1 | 重新砌检查井，成本增加
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤180元/平方米 | 170元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  |  | ≤1800元/个 | 1479元/个 | 3 | 3 | 安装机械费减少，成本降低
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤9.8元/平方米 | 9元/平方米 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥500人 | ≥500人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 101人 | 101人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 98
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 集义村美丽乡村美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。2021年预算安排资金51.756806万元全年执行51.756806万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 集义村硬化路面17697平方米，成本61.49元/平方米，因为在原有路面上，直接铺柏油，因此成本降低，安装检查井34个，平均成本1445.15元/个，原因是重新砌检查井，因此成本增加，村庄绿化面积2800平方米，平均成本170元/平方米，安装路灯59个，平均单价1980元/个，村庄美化面积12105平方米，均成本9元/平方米。
|  | 效益情况及分析 | 集义村实施该工程，受益人口达500人，受益建档立卡贫困人口101人。通过美丽乡村建设，农村垃圾和污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，受到了社会公众的一致好评。同时加强了乡风文明建设，增强了村民的环保和社会公德意识，确实做好了美丽文章，工程使用年限可达15年。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷的形式进行考查，集义村发放30份调查问卷（建档立卡贫困户12户，非贫困户18份），收回30份（建档立卡贫困户12户，非贫困户18份），其中29份（建档立卡贫困户12户，非贫困户17份）为满意及以上。经过分析得出集义村美丽乡村建设群众满意度为95%,受益贫困人口满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，集义村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村里结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20芦邑村
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇芦邑美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 239.0789 | 239.0789 | 239.0789 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 239.0789 | 239.0789 | 239.0789 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 | [5 empty] | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面15996平方米，铺设下水道2486米，安装检查井68个，雨水井73个，方便群众出行和进行农业生产，完善基础配套设施，提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥14500平方米 | 15996平方米 | 3 | 2 | 新增小游园硬化
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥2200米 | 2486米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥50个 | 68个 | 3 | 2 | 新增小游园
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥70个 | 73个 | 3 | 3 | 新增小游园
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥5500平方米 | 4500平方米 | 3 | 1 | 前期规划有偏差
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥10000平方米 | 9761平方米 | 3 | 2 | 前期丈量不准确
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥86个 | 86个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.5.28 | 2020.5.28 | 2 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021.6.30 | 2021.6.30 | 2 | 2
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤110元/平方米 | 110元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 210元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/个 | 1497元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤700元/个 | 578元/个 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤200元/平方米 | 140元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤2350元/个 | 2255元/个 | 3 | 3
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤8.5元/平方米 | 8.5元/平方米 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥1200人 | 1200人 | 4 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 11人 | 11人 | 4 | 4
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 4 | 4
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 95
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 芦邑村美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。2021年预算安排资金239.0789万元，全年执行239.0789万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 芦邑村硬化路面15996平方米，平均110元/平方，新增小游园，导致面积有偏差，铺设排水管道2486米，平均210元/米，设置检查井68个，平均1497元/个，新增小游园，使按装数量增多；雨水井73个，平均578元/个，绿化面积4500平方米，平均成本140元/平方米，由于乔木数量多，占地面积小，因此总面积减少，美化面积9761平方米、平均成本8.5元/平方米，由于前期丈量不准确，根据实际情况有调减；亮化路灯数量86个，平均单价2255元/个。
|  | 效益情况及分析 | 芦邑村实施该工程，受益人口达1200人，受益建档立卡贫困人口11人。通过美丽乡村建设，农村垃圾和污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，受到了社会公众的一致好评。同时加强了乡风文明建设，增强了村民的环保和社会公德意识，确实做好了美丽文章，工程使用年限可达15年。
|  | 满意度情况及分析 | 对于服务对象的满意度，通过发放调查问卷的形式进行考查，芦邑村共发放50份调查问卷（贫困户10份、非贫困户40份），收回49份（贫困户10份、非贫困户39份），其中有47份（贫困户10份、非贫困户37份）为满意及以上。经过分析得出关于“美丽乡村建设”群众的满意度为95%，受益贫困人口满意度100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，芦邑村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村里结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20南薛朝
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇南薛朝美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 75.6462 |  | 75.6462 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.6462 |  | 75.6462 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 | [5 empty] | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面6404平方米，铺设下水道2591米，安装检查井71个，雨水井79个，方便群众出行和进行农业生产，完善基础配套设施，提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥5900平方米 | 6404平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥2700米 | 2591米 | 3 | 2 | 前期规划不到位，有核减
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥50个 | 71个 | 3 | 2 | 前期规划不到位
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥80个 | 79个 | 3 | 2 | 前期规划不到位，有核减
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥2100平方米 | 2167平方米 | 3 | 3
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥140个 | 140个 | 3 | 3
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥11000平方米 | 9251平方米 | 3 | 2 | 前期丈量不准确
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.05.28 | 2020.05.28 | 1 | 1
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021.06.30 | 2021.06.30 | 1 | 1
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤100元/平方米 | 100元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 209元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/个 | 1445元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤700元/个 | 560元/个 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤180元/平方米 | 180元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 亮化路灯平均单价 |  |  | ≤1300元/个 | 1262元/个 | 3 | 3
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤8.5元/平方米 | 8.5元/平方米 | 3 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥1800人 | 1800人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 38人 | 38人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 96
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 南薛朝村美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。2021年预算安排资金75.6462万元，全年执行75.6462万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 南薛朝村硬化路面6404平方米，100元/平方米，在施工中因对原规划道路进行了拓宽、为方便群众出行，对道路和群众房屋连接处进行硬化，导致硬化路面积有偏差；铺设排水管道2591米，平均投资概算209元/米，前期规划不准确，实际有核减；设置检查井71个，平均单价1445元/个；雨水井79个，平均单价560元/个，前期规划不准确，实际有核减；绿化面积2167平方米，平均成本180元/平方米，美化面积9251平方米、平均成本8.5元/平方米，由于前期丈量不准确，根据实际情况有调减；亮化路灯数量140个，平均单价1262元/个。
|  | 效益情况及分析 | 南薛朝村实施该工程，受益人口数达1800人，受益建档立卡贫困人口38人。通过美丽乡村建设，农村垃圾和污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，受到了社会公众的一致好评。同时加强了乡风文明建设，增强了村民的环保和社会公德意识，确实做好了美丽文章，工程使用年限可达15年。
|  | 满意度情况及分析 | 对于服务对象的满意度，通过发放调查问卷的形式进行考查，南薛朝村共发放50份调查问卷（贫困户20份、非贫困户30份），收回49份（贫困户20份、非贫困户29份），其中有48份（贫困户20份、非贫困户28份）为满意及以上。经过分析得出关于“美丽乡村建设”群众的满意度为95%，受益贫困人口满意度100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，南薛朝村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村里结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20七庄村（提升）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇七庄美丽乡村提升工程
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 79.3124 |  | 79.3124 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.3124 |  | 79.3124 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对村里巷道进行巷道硬化，并铺设人行道彩砖、铺设下水管道，改善村民人居环境，从而提升居民的幸福感、获得感，提高村民的幸福指数。 | [5 empty] | 完成管道铺设及巷道硬化。硬化路面11260平方米，铺设下水道1669米，安装检查井36个，雨水井40个，方便群众出行和进行农业生产，完善基础配套设施，提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥5360平方米 | 11260平方米 | 4 | 2 | 新增瓮城巷硬化排水工程
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥945米 | 1669米 | 4 | 3 | 新增瓮城巷硬化排水工程
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥20个 | 36个 | 4 | 3 | 新增瓮城巷硬化排水工程
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥40个 | 56个 | 4 | 4 | 新增瓮城巷硬化排水工程
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥850平方米 | 800平方米 | 4 | 3 | 由于乔木数量多，占地面积小，因此总面积减少
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.5.28 | 2020.5.28 | 2 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021.6.30 | 2021.6.30 | 2 | 2
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤100元/平方米 | 97元/平方米 | 4 | 4
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 230元/米 | 4 | 4
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/个 | 1431元/个 | 4 | 4
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤560元/个 | 554元/个 | 4 | 4
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤200/平方米 | 200/平方米 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥4500人 | 4500人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 10人 | 10人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 95
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 七庄美丽乡村工程完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。2021年预算安排资金79.3124万元，全年执行79.3124万元，预算执行率为100%。
|  | 产出情况及分析 | 七庄村硬化路面11260平方米，平均97元/平方米，新增瓮城巷硬化；铺设下水管道长度1669米，230元/米，新增瓮城巷排水；安装检查井数量36个，平均单价1431元/个；安装雨水井数量56个，平均单价554元/个。绿化面积800平方米，平均成本200/平方米，由于乔木数量多，占地面积小，因此总面积减少。
|  | 效益情况及分析 | 七庄村美丽乡村实施该提升工程，受益人口达4500人，受益建档立卡贫困人口10人。通过美丽乡村建设，农村垃圾和污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，受到了社会公众的一致好评。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷的形式进行考查，七庄村发放30份调查问卷（建档立卡贫困户10户，非贫困户20份），收回30份（建档立卡贫困户10户，非贫困户20份），其中29份（建档立卡贫困户10户，非贫困户19份）为满意及以上。经过分析得出七庄村美丽乡村建设群众满意度为95%，受益贫困人口满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，七庄村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村里结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 20年合计
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2020年解店镇美丽乡村建设提升工程
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 542.0114 |  | 542.0114 |  | 10 | 100% | 10 |  | 79.3124
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 542.0114 |  | 542.0114 |  | - |  | - |  | 75.6462
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | - |  | 96.2171
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | - |  | 51.7568
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [5 empty] | 239.0789
| 目标1：实施美丽乡村建设，完成村内排水工程、路面硬化工程使之成为美丽宜居乡村。目标2：提升农村基础设施水平，加快村庄改造，通过改善人居环境，提升百姓生活质量，增加百姓生活幸福感。 | [5 empty] | 按计划完成下水管道铺设、村整体绿化、新建幸福路、道路硬化、大小巷道亮化等，达到提升村级基础设施，有效改善人居环境，有效提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数 |  |  | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 路面硬化面积 |  |  | ≥54728平方米 | 63259平方米 | 3 | 3 |  |  | 路面硬化面积 |  | 11902 | 17697 | 15996 | 6404 | 11260 | 63259 | 63259
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥6745米 | 8110米 | 3 | 3 |  |  | 铺设下水管道长度 |  | 1364 |  | 2486 | 2591 | 1669 | 8110 | 8110
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥13450平方米 | 15067平方米 | 3 | 3 |  |  | 绿化面积 |  | 3800 | 2800 | 5500 | 2167 | 800 | 15067 | 15067
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥341个 | 345个 | 3 | 3 |  |  | 亮化路灯数量 |  | 91 | 28 | 86 | 140 |  | 345 | 345
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥194个 | 256个 | 3 | 3 |  |  | 安装检查井数量 |  | 47 | 34 | 68 | 71 | 36 | 256 | 256
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥220个 | 242个 | 3 | 3 |  |  | 安装雨水井数量 |  | 34 |  | 73 | 79 | 56 | 242 | 242
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥46000平方米 | 44742平方米 | 3 | 2 |  |  | 贫困村美化面积 |  | 13625 | 12105 | 9760.67 | 9251.08 |  | 44741.75 | 44741.75
|  | 质量指标 | 苗木成活率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020.05.28 | 2020.05.28 | 3 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021.06.30 | 2021.06.30 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021.7 | 2021.7 | 3 | 3
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤110元/平方米 | 100元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 220元/米 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤180元/平方米 | 170元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤1750元/个 | 1768元/个 | 3 | 2
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤9.8元/平方米 | 8.6元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1480元/个 | 1454元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤650元/个 | 565元/个 | 3 | 3
|  |  | 本次拨付资金占工程量比例 |  |  | 28.93% | 28.93% | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥9200人 | 9200人 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 177人 | 177人 | 3 | 3
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 3 | 3
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 3 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95.36% | 3 | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
总分 100 | [7 empty] | 100 | 98
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 解店镇2021年美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。预算总投资542.011406万元，执行542.011406万元，执行率100%。
|  | 产出情况及分析 | 除因对原规划道路进行了拓宽，为方便群众出行，对道路和群众房屋连接处进行硬化，新增广场、小游园，导致硬化路面积有偏差；绿化有新增小游园，导致面积有增加；由于前期规划不准确，美化面积有核减，其他指标均按工程进度和质量要求达到年初指标。2020年解店镇美丽乡村建设项目总投资1514.9万元，本次拨付资金占比28.93%，剩余为硬化、绿化亮化等质保金未拨付；其余新建项目成本基本控制在绩效目标内。
|  | 效益情况及分析 | 高标准建成美丽乡村，工程使用年限达15年，受益人口数达9200人，受益建档立卡贫困人口177人。生活垃圾定点存放清运率均达到95%，改善了人居环境，完善了基础设施建设，全面实现硬化、亮化、净化、绿化和美化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷，共发放210份调查问卷（贫困户57份、非贫困户153份），收回208份（贫困户57份、非贫困户151份），其中201份为满意及以上（贫困户57份、非贫困户144份）。经过分析得出南张乡美丽乡村建设群众满意度为95.36%，受益贫困户满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 1、在实施美丽乡村建设中，通过公开答辩、综合考评，选择“两委班子有力、产业优势明显、民风民情较好、管理制度完善”的村建设美丽乡村，分类打造一批幸福美丽村、特色产业村、生态宜居村、特色文化村，引领全县更多的农村向美丽乡村发展，改善乡村风貌。 2、建立《解店镇美丽乡村建设管理制度》，成立了美丽乡村建设领导组，由各村村长具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。结合实际情况，制定了《解店镇美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项民生工程，是一项长期而又复杂的系统工程，不能重一时整治而忽略长期有效的管理。 2、群众文明素质有待提高。在美丽乡村建设过程中，普遍存在着重基础设施硬件建设，轻乡风文明软实力建设的现象，不讲卫生、生活陋习等情况普遍存在。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、建立长效管护机制，围绕长效机制，做到责任落实到位，村可划片区进行垃圾管理，推行门前“三包”责任制，采取“户集、村收、乡运”的方式处理，切实做到责任落实到片，落实到户，落实到人。 文明创建，提升素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，开展文明个人、文明户等评选活动，积极引导社会各界融入综合整治工作，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 21西贾
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2021年解店镇西贾村美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 74.075 |  | 74.075 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.075 |  | 74.075 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：实施美丽乡村建设，完成村内排水工程、路面硬化工程、通沟排水工程，使之成为美丽宜居乡村。目标2：提升农村基础设施水平，加快村庄改造，通过改善人居环境，提升百姓生活质量，增加百姓生活幸福感。 | [5 empty] | 按计划完成下水管道铺设、道路硬化等，达到提升村级基础设施，有效改善人居环境，有效提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥21251平方米 | 8277平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥8759米 | 7359米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路缘石长度 |  |  | ≥5000米 |  | 3 | 0 | 2022年硬化完施工
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥150座 | 140座 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥280座 | 280座 | 3 | 3
|  |  | 安装通沟钢管长度 |  |  | ≥150米 | 150米 | 3 | 3
|  |  | 安装通沟钢筋混凝土镇墩数量 |  |  | ≥7座 | 7座 | 3 | 3
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥600平方米 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥70基 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥5300平方米 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 目前完成工程量占总工程量的比例 |  |  | 20% | 20% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 2 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022.5.31 |  | 2 | 0 | 尚未完工
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤110元/平方米 | 98.37元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 194元/米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路缘石平均成本 |  |  | ≤50元/米 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/座 | 1414元/座 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤700元/座 | 647元/座 | 3 | 3
|  |  | 安装通沟钢管平均成本 |  |  | ≤2300元/米 | 2244元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装钢筋混凝土镇墩平均成本 |  |  | ≤22000元/座 | 21225元/座 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤210元/平方米 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤1500元/基 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤9元/平方米 |  | 3 | 0 | 2022年施工
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥2260人 | 2260人 | 2 | 2
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 14人 | 14人 | 2 | 2
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 2 | 2
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 2 | 2
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
总分 100 | [7 empty] | 100 | 74
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 西贾村美丽乡村建设完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。全年预算74.07504万元，预算执行74.07504万元，执行率100%。
|  | 产出情况及分析 | 该工程项目计划于由2021年8月开工，2022年5月份完工，其中硬化工程于2021年8月实施，绿化工程2022年5月实施，亮化工程2022年5月实施。其他指标均按工程进度和质量要求达到年初指标。
|  | 效益情况及分析 | 高标准建成美丽乡村，工程使用年限达15年，受益人口数达2260人，受益建档立卡贫困人口14人。生活垃圾定点存放清运率均达到95%，改善了人居环境，完善了基础设施建设，全面实现硬化、亮化、净化、绿化和美化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷，共发放55份调查问卷（贫困户5份、非贫困户50份），收回50份（贫困户5份、非贫困户45份），其中48份为满意及以上（贫困户5份、非贫困户43份）。经过分析得出西贾村美丽乡村建设群众满意度为95%，受益贫困户满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，西贾村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、村级集体经济收入不足。村集体经济发展水平较低，村级自有收入来源单一。 2、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项系统工程、长期工程，经过一段时间的环境卫生整治后，由于缺乏长效化管理措施，出现一定的脏、乱、差回潮现象。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、采取组建专业合作社、租赁、流转无劳力无生产经营技术农户的土地发展特色产业，适时开拓温室蔬菜大棚产业，进行农特产品营销经营、搞养殖和农特产品加工企业等方式寻求村级集体经济收入来源，发展壮大村级集体经济。 2、提升素质居民素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，积极引导群众养成良好风尚，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 21南薛朝（提升）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2021年解店镇南薛朝美丽乡村提升工程
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 84 |  | 84 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 |  | 84 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：实施美丽乡村建设，完成村内排水工程、路面硬化工程使之成为美丽宜居乡村。目标2：提升农村基础设施水平，加快村庄改造，通过改善人居环境，提升百姓生活质量，增加百姓生活幸福感。 | [5 empty] | 按计划完成下水管道铺设、道路硬化等，达到提升村级基础设施，有效改善人居环境，有效提升村民生活质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥12300平方米 | 12895平方米 | 4 | 4
|  |  | 铺设路缘石长度 |  |  | ≥1700米 | 1421米 | 4 | 3
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥1000米 | 1007米 | 4 | 4
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥12个 | 9座 | 4 | 3
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥10个 | 4座 | 4 | 2
|  |  | 目前完成工程量占总工程量的比例 |  |  | 80% | 80% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021.11.10 | 2021.11.10 | 4 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022.01.10 |  | 4 |  | 2022年施工
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤100元/平方米 | 100元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路缘石平均成本 |  |  | ≤50元/米 | 47元/米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 190元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/个 | 1445元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤700元/个 | 560元/个 | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥1800人 | 1800人 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 38人 | 38人 | 5 | 5
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 5 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 100 | [7 empty] | 100 | 92
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 南薛朝村美丽乡村提升工程完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。全年预算84万元，预算执行84万元，执行率100%。
|  | 产出情况及分析 | 该工程项目计划于由2021年11月开工，2022年1月份完工，其中硬化工程于2021年11月实施，指标均按工程进度和质量要求达到年初指标。
|  | 效益情况及分析 | 高标准建成美丽乡村，工程使用年限达15年，受益人口数达1800人，受益建档立卡贫困人口38人。生活垃圾定点存放清运率均达到95%，改善了人居环境，完善了基础设施建设，全面实现硬化、亮化、净化、绿化和美化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷，共发放30份调查问卷（贫困户5份、非贫困户25份），收回30份（贫困户5份、非贫困户25份），其中29份为满意及以上（贫困户5份、非贫困户24份）。经过分析得出南薛朝村美丽乡村建设群众满意度为95%，受益贫困户满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 建立制度，根据《解店镇美丽乡村建设管理制度》，南薛朝村成立了美丽乡村建设领导组，由村干部具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。村结合本村实际情况，制定了《美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、村级集体经济收入不足。村集体经济发展水平较低，村级自有收入来源单一。 2、长效管理机制有待健全。美丽乡村建设是一项系统工程、长期工程，经过一段时间的环境卫生整治后，由于缺乏长效化管理措施，出现一定的脏、乱、差回潮现象。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、采取组建专业合作社、租赁、流转无劳力无生产经营技术农户的土地发展特色产业，适时开拓温室蔬菜大棚产业，进行农特产品营销经营、搞养殖和农特产品加工企业等方式寻求村级集体经济收入来源，发展壮大村级集体经济。 2、提升素质居民素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，积极引导群众养成良好风尚，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 21年合计
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称（盖章）： 万荣县解店镇人民政府
项目名称 |  |  | 2021年解店镇美丽乡村
主管部门 |  |  | 解店镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 解店镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 158.075 |  | 158.075 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.075 |  | 158.075 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | - | ≥12300平方米 | 12300 | 21251
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 |  |  |  |  | ≥1700米 | 1000 | 8759
| 目标1：实施美丽乡村建设，完成村内排水工程、路面硬化工程使之成为美丽宜居乡村。目标2：提升农村基础设施水平，加快村庄改造，通过改善人居环境，提升百姓生活质量，增加百姓生活幸福感。 | [5 empty] | 按计划完成下水管道铺设、村整体绿化、新建幸福路、道路硬化、大小巷道亮化等，达到提升村级基础设施，有效改善人居环境，有效提升村民生活质量。 |  |  |  |  | ≥1000米
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | ≥12个
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路面硬化面积 |  |  | ≥33551平方米 | 21172平方米 | 3 | 3 |  |  | ≥10个
|  |  | 铺设下水管道长度 |  |  | ≥9759米 | 8780米 | 3 | 3 |  |  | 路面硬化面积 |  | ≥21251平方米 | 8277 | 12895 | 21172
|  |  | 铺设路缘石长度 |  |  | ≥6700米 | 1007米 | 3 | 3 |  |  | 铺设下水管道长度 |  | ≥8759米 | 7359 | 1421 | 8780
|  |  | 安装检查井数量 |  |  | ≥162座 | 1499座 | 3 | 3 |  |  | 铺设路缘石长度 |  | ≥5000米 |  | 1007 | 1007
|  |  | 安装雨水井数量 |  |  | ≥290座 | 284座 | 3 | 3 |  |  | 安装检查井数量 |  | ≥150座 | 140 | 9 | 149
|  |  | 安装通沟钢管长度 |  |  | ≥150米 | 150米 | 3 | 3 |  |  | 安装雨水井数量 |  | ≥280座 | 280 | 4 | 284
|  |  | 安装通沟钢筋混凝土镇墩数量 |  |  | ≥7座 | 7座 | 3 | 3 |  |  | 安装通沟钢管长度 |  | ≥150米 | 150
|  |  | 目前完成工程量占总工程量的比例 |  |  | 50% | 50% | 3 | 3 |  |  | 安装通沟钢筋混凝土镇墩数量 |  | ≥7座 | 7
|  |  | 绿化面积 |  |  | ≥600平方米 |  | 3 |  | 2022年施工 |  | 绿化面积 |  | ≥600平方米
|  |  | 亮化路灯数量 |  |  | ≥70基 |  | 3 |  | 2022年施工 |  | 亮化路灯数量 |  | ≥70基
|  |  | 美化面积 |  |  | ≥5300平方米 |  | 3 |  |  |  | 美化面积 |  | ≥5300平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 2 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022.5.31 |  | 2 |  | 2022年施工
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 硬化道路平均投资概算(含路面破损恢复) |  |  | ≤110元/平方米 | 100元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 铺设下水管道平均投资概算 |  |  | ≤300元/米 | 190元/米 | 3 | 3
|  |  | 铺设路缘石平均成本 |  |  | ≤50元/米 | 47元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装检查井平均单价 |  |  | ≤1500元/座 | 1445元/个 | 3 | 3
|  |  | 安装雨水井平均单价 |  |  | ≤700元/座 | 603元/座 | 3 | 3
|  |  | 安装通沟钢管平均成本 |  |  | ≤2300元/米 | 2244元/米 | 3 | 3
|  |  | 安装钢筋混凝土镇墩平均成本 |  |  | ≤22000元/座 | 21225元/座 | 3 | 3
|  |  | 绿化平均成本 |  |  | ≤210元/平方米 |  | 3 |  | 2022年施工
|  |  | 路灯平均单价 |  |  | ≤1500元/基 |  | 3 |  | 2022年施工
|  |  | 美化平均成本 |  |  | ≤9元/平方米 |  | 3 |  | 2022年施工
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  |  | ≥4060人 | 4060人 | 2 | 2
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 52人 | 52人 | 2 | 2
|  |  | 改善项目区人民环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 2 | 2
|  |  | 提升项目区村民生活质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾定点清运率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年 | 15年 | 2 | 2
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 3 | 3
|  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 3 | 3
总分 100 | [7 empty] | 100 | 80
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 解店镇2021年美丽乡村提升工程完成村内硬化排水、绿化、亮化和美化工程，使之成为美丽宜居乡村。全年预算158.07504万元，预算执行158.07504元，执行率100%。
|  | 产出情况及分析 | 该工程项目计划于由2021年11月开工，2022年1月份完工，其中硬化工程于2021年11月实施，指标均按工程进度和质量要求达到年初指标。
|  | 效益情况及分析 | 高标准建成美丽乡村，工程使用年限达15年，受益人口数达4060人，受益建档立卡贫困人口52人。生活垃圾定点存放清运率均达到95%，改善了人居环境，完善了基础设施建设，全面实现硬化、亮化、净化、绿化和美化，为群众把实事办实，把好事办好，让人民群众有更多的获得感和幸福感。
|  | 满意度情况及分析 | 对服务对象的满意度，通过发放调查问卷，共发放85份调查问卷（贫困户10份、非贫困户75份），收回85份（贫困户10份、非贫困户75份），其中82份为满意及以上（贫困户10份、非贫困户72份）。经过分析得出2021年美丽乡村建设群众满意度为96%，受益贫困户满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 1、在实施美丽乡村建设中，通过公开答辩、综合考评，选择“两委班子有力、产业优势明显、民风民情较好、管理制度完善”的村建设美丽乡村，分类打造一批幸福美丽村、特色产业村、生态宜居村、特色文化村，引领全县更多的农村向美丽乡村发展，改善乡村风貌。 2、建立《解店镇美丽乡村建设管理制度》，成立了美丽乡村建设领导组，由各村村长具体负责项目推进，对施工队实施情况实施跟踪督导，及时发现并解决问题确保项目进度。结合实际情况，制定了《解店镇美丽乡村长效管护制度》，明确了相关人员职责分工，严格按照制度执行。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 1、乡镇档案管理不规范，不利于档案信息的有效利用。在档案查阅中效率较低。 2、村级集体经济收入不足。村集体经济发展水平较低，村级自有收入来源单一。 3、思想认识有待提升。受教育程度不同和传统观念影响，农民素质参差不并，生活陋习普通存在。不少农民还有着农村和城里比本来就比较脏乱的错误想法，对一些脏乱差的现象习以为常，自己家里柴火木头、生产工具等乱堆乱放，没有分类摆整齐，影响公共环境卫生。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 1、制定《解店镇美丽乡村建设项目档案管理制度》，对归档资料进行登记，编制归档目录。档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。 2、采取组建专业合作社、租赁、流转无劳力无生产经营技术农户的土地发展特色产业，适时开拓温室蔬菜大棚产业，进行农特产品营销经营、搞养殖和农特产品加工企业等方式寻求村级集体经济收入来源，发展壮大村级集体经济。 3、提升素质居民素质。加大美丽乡村建设村精神文明创建力度，积极引导群众养成良好风尚，提高广大群众文明素质。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：