## 汇总表
林业局2021年项目明细表
序 号 | 项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 备 注
1 | 差额人员工资补贴 | 6.84 | 6.84 | 100%
2 | 偿还林业五期项目本息 | 30 | 25.1276 | 83.76%
3 | 2021年果博会绿化项目 | 60 | 60 | 100%
4 | 2021年万荣与临猗交界处节点绿化工程 | 95 | 95 | 100%
5 | 裴运线南张至薛李段通道绿化工程设计费 | 25 | 25 | 100%
6 | 皇甫－袁家庄通道两侧绿化工程 | 200 | 138.6 | 69.3%
7 | 2021年秋季强降雨灾后恢复项目 | 20 | 20 | 100%
8 | 沿黄旅游公路绿化工程 | 54 | 54 | 100%
9 | 后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目 | 23 | 23 | 100%
10 | 2020年重点绿化工程－－ 康庄、高速引线、李后路、运稷路、209国道、苹果主题公园、生态修复等9项工程 | 691.6 | 691.6 | 100%
11 | 舍利塔二期绿化工程设计费 | 10 | 10 | 100%
12 | 沿黄旅游公路（临猗－万荣）交界立面覆绿工程 | 47 | 47 | 100%
13 | 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目 | 280 | 280 | 100%
14 | 2021年未成林管护 | 14 | 3 | 21.43%
15 | 乡村振兴帮扶保障项目 | 1.084 | 1.084 | 100%
16 | 2021年绿化养护工程 | 110 | 76.5818 | 69.62%
17 | 2021年重点绿化工程－－ 通道绿化、立体绿化、冠名园、荒沟绿化、彩叶树绿化、憩园及后土祠周边绿化等9项工程 | 895 | 895 | 100%
18 | 万荣县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程 | 40 | 40 | 100%
19 | 2021年中央财政造林补助项目 | 10 | 10 | 100%
20 | 2021年中央财政造林补助项目 | 100 | 100 | 100%
21 | 2019年三北防护林项目 | 24.75 | 24.75 | 100%
合计 |  | 2737.274 | 2626.5834 | 95.96%

## 1差额人员工资补贴
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 差额人员工资补贴
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 |  |  |  |  | 完成差额人员3人的工资补贴,每人每月补贴1500元,临时人员1人的工资补贴,每人每月补贴1200元。提高了单位职工的工作积极性,保障了职工的基本生活。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 临时人员数量 |  | 1人 | 1人 | 8 | 8
|  |  | 自收自支人员数量 |  | 3人 | 3人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 工作完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补贴发放及时率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 差额人员平均补贴 |  | 1500 元/人/月 | 1500 元/人/月 | 8 | 8
|  |  | 自收自支人员平均补贴 |  | 1200 元/人/月 | 1200 元/人/月 | 8 | 8
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 保障人员基本生活，提高人员工作积极性 |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成差额人员工资补贴6.84万元的发放工作，当年下达预算资金6.84万元，截止2021年12月底共支付6.84万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成了差额人员2021年1月到12月的工资补贴6.84万元的发放工作。
|  | 效益情况及分析 | 完成差额人员工资补贴6.84万元的发放工作，提高了单位职工的工作积极性,保障了职工的基本生活。
|  | 满意度情况及分析 | 受益职工的满意程度达到100%（发放调查问卷4份，收回4份，满意4份，不满意0份）
| 主要经验做法 |  | 通过对差额人员工资补贴6.84万元的发放工作，提高了单位职工的工作积极性,保障了职工的基本生活。 做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 2偿还林业五期项目本息
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 偿还林业五期项目本息
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 25.1276 |  | 10 | 83% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 25.1276 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 偿还世行贷款315.823万元的利息费用及本金。通过项目的实施,减轻林业资金负担 。 |  |  |  |  | 偿还世行贷款315.823万元的利息费用及本金。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 林业五期贷款总金额 |  | 315.8123万元 | 315.8123万元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 贷款年利率 |  | 3% | 3% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 偿还本息及时率 |  | 100% | 83% | 10 | 8
|  | 成本指标 | 偿还林业五期项目利息费用 |  | 8.87万 | 8.87万 | 10 | 10
|  |  | 偿还林业五期项目本金 |  | 21.13万 | 21.13万 | 10 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 减轻林业资金负担 |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 96
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按时归还林业五期项目利息及本金30万，当年下达预算资金30万元，截止结2021年12月底共支付25.1276万元，本年预算执行率达到83%。根据利息及偿还本金核算，本期资金有结余，结余资金退还国库。
|  | 产出情况及分析 | 按时归还林业五期项目利息及本金30万，工程于2010年开始实施，到2016年全部结束。还款期从2010年10月15日起到2035年4月15日止，各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 按时归还林业五期项目利息及本金30万，通过项目的实施,减轻林业资金负担 。
|  | 满意度情况及分析 | 发放调查问卷一份，收回一份，满意度为100%
| 主要经验做法 |  | 通过栽植经济林、灌木林、乔木林以达到增加森林资源,控制水土流失,促进当地群众增收的效益。 资金支付方面做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 3、2021年果博会绿化项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年果博会绿化项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 绿化美化彩化环境，为果博会在我县召开做好相关工作 |  |  |  |  | 完成2021年果博会栽植苗木9489株、摆放花草242750盆、栽植地被草皮2000平米的绿化项，为果博会在我县召开做好了相关工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 栽植苗木数量 |  | ≥9489株 | 9489株 | 2 | 2
|  |  | 其中：王显高速口栽植绿化苗木数量 |  | ≥9425株 | 9425株 | 2 | 2
|  |  | 周王至望河台栽植绿化苗木数量 |  | ≥64株 | 64株 | 2 | 2
|  |  | 购买摆放花草数量 |  | ≥242750盆 | 242750盆 | 2 | 2
|  |  | 其中：王显高速口摆放花草数量 |  | ≥51000盆 | 51000盆 | 2 | 2
|  |  | 谢村坡摆放花草数量 |  | ≥116750盆 | 116750盆 | 2 | 2
|  |  | 苹果主题公园、李家大院高速口摆放花草数量 |  | ≥75000盆 | 75000盆 | 2 | 2
|  |  | 栽植地被草皮面积 |  | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 2 | 2
|  |  | 其中：王显高速口栽植地被草皮面积 |  | ≥400平米 | 400平米 | 2 | 2
|  |  | 谢村坡栽植地被草皮面积 |  | ≥1600平米 | 1600平米 | 2 | 2
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥3550平方米 | 3550平方米 | 2 | 2
|  |  | 其中：王显高速口整理绿化用地面积 |  | ≥1200平米 | 1200平米 | 2 | 2
|  |  | 谢村坡整理绿化用地面积 |  | ≥2000平米 | 2000平米 | 2 | 2
|  |  | 苹果主题公园、李家大院高速口整理绿化用地面积 |  | ≥350平米 | 350平米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 苗木验收合格率 |  | 100%% | 100%% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2 | 2
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 栽植苗木平均成本 |  | ≤8.2元/株 | 8.2元/株 | 3 | 3
|  |  | 购买摆放花草平均成本 |  | ≤2元/盆 | 2元/盆 | 3 | 3
|  |  | 栽植地被草皮平均成本 |  | ≤15元/平米 | 15元/平米 | 3 | 3
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤2元/平米 | 2元/平米 | 3 | 3
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 绿化美化彩化环境，为果博会在我县召开做好相关工作 |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年果博会绿化项目，当年下达预算资金60万元，截止2021年12月底共支60万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年果博会栽植苗木9489株、摆放花草242750盆、栽植地被草皮2000平米的绿化项目，工程于2021年9月10日开工，到2021年10月13日完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对项目绿化、美化、彩化，对提升万荣形象、为果博会在我县顺利召开做好相关工作，起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 采购、栽植、摆放花盆、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，工程完工经三方联合验收合格，在果博会结束后，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 4万荣与临猗交界处节点绿化工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年万荣与临猗交界处节点绿化工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 95 | 95 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95 | 95 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成各种苗木栽植 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工 目标4：高质量完成绿化工程，促进万荣旅游业的繁荣发展 |  |  |  |  | 完成临猗交界处9586平米的节点绿化工程，栽植乔灌木数量572株，栽植色带地被面积10136平方米，整理绿化用地面积9586平米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化面积 |  | ≥9586平米 | 9586平米 | 4 | 4
|  |  | 其中：栽植乔灌木数量 |  | ≥572株 | 572株 | 4 | 4
|  |  | 栽植色带地被面积 |  | ≥10136平米 | 10136平米 | 4 | 4
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥9586平米 | 9586平米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 质量保证期 |  | 2年 | 2年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 3 | 3
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 3 | 3
|  |  | 项目初次验收时间 |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  | ≤2135元/株 | 2135元/株 | 4 | 4
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤45元/平米 | 45元/平米 | 4 | 4
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤20元/平米 | 20元/平米 | 4 | 4
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成临猗交界处9586平米的节点绿化工程，当年下达预算资金95万元，截止2021年12月底共支付95万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成临猗交界处9586平米的节点绿化工程，工程于2021年8月2日开工，到2021年9月20日完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对临猗交界处节点绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 5、南张至薛里段通道
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 裴运线南张至薛李段通道绿化工程设计费
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按要求完成绿化工程设计图纸，为裴运线南张至薛李段绿化项目实施提供保障。 |  |  |  |  | 完成了1项绿化工程图纸的设计工作，通道绿化设计总长度6.8公里，设计费用250000元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委托第三方完成绿化设计图纸涉及项目数量 |  | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 委托第三方设计通道绿化总长度 |  | ≥6.8公里 | 6.8公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计标准达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第三方设计图纸完成时间 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 委托第三方设计费用 |  | ≤250000元 | 250000元 | 10 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 为裴运线南张至薛李段绿化项目实施提供保障 |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 委托方满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成裴运线南张至薛李段6.8公里通道绿化工程的图纸设计，当年下达预算资金25万元，截止2021年12月底共支25万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 于2021年8月30日，完成了裴运线南张至薛李段6.8公里的通道绿化工程的图纸设计，并通过了委托方的审核，且成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 将来通过对照设计图纸的栽植，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 对委托方发放一份调查问卷，收回1份调查问卷，为满意，满意度达到100%
| 主要经验做法 |  | 主要调整了本土树种的栽植及数量，以达到成活保存率。同时也对花卉数量做了一些增加，以达到靓化、彩化、香化的效果
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 6、皇甫至袁家
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 皇甫－袁家庄通道两侧绿化工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 138.6 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 138.6 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成各种苗木栽植 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工。 目标4：高质量完成绿化工程，提高万荣县通道两侧的绿化景观效果。 |  |  |  |  | 严格按照合同要求的标准和进度，圆满完成了皇甫－袁家庄通道两侧绿化工程。通过对皇甫－袁家庄通道两侧绿化美化，通道绿化和度达到8公里，对提升万荣乡镇村的形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 通道绿化总长度 |  | 8公里 | 8公里 | 4 | 4
|  |  | 栽植乔灌木数量 |  | ≥11036株 | 11036株 | 4 | 4
|  |  | 栽植绿篱地被面积 |  | ≥20441.3平米 | 20441.3平米 | 4 | 4
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥18711平米 | 18711平米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 质量保证期 |  | 2年 | 2年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 3 | 3
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3 | 3
|  |  | 项目初次验收时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  | ≤186元/株 | 186元/株 | 3 | 3
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤13元/平米 | 13元/平米 | 3 | 3
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤15元/平米 | 15元/平米 | 3 | 3
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 带动增加贫困人口就业人数 |  | 有效 | 有效 | 7 | 7
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 有效 | 有效 | 7 | 7
|  |  | 提升乡村通道绿化，改善人居生产生活环境 |  | 有效 | 有效 | 7 | 7
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 9 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 100 | [6 empty] | 100 | 97
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成皇甫－袁家庄通道两侧绿化工程，当年下达预算资金200万元，截止2021年12月底共支付138.6万元，预算执行率达到70%（其原因是工程完工后经验收合格按照合同约定付工程款）。
|  | 产出情况及分析 | 完成皇甫－袁家庄8公里的通道两侧绿化工程，工程于2021年10月开工，到2021年11月完工，12月份经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对皇甫－袁家庄通道两侧绿化、美化，对提升万荣乡镇村的形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到95%（发放群众调查问卷20份，收回20份，满意19份，不满意1份；发放贫困群众调查问卷20份，收回20份，满意19份，不满意1份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 7、秋季强降雨灾后恢复项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年秋季强降雨灾后恢复项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 20 | 20 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、苗木扶正，补植补栽到位 2、完成道路清理，保证交通畅通 |  |  |  |  | 对李后路、运稷路、县城-通化等通道受灾倒伏的苗木进行扶正清理，保证交通畅通；李后路二期范家至北杨通道两侧的苗木扶正及补植补栽工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 清理道路里程 |  | ≥50公里 | 50公里 | 6 | 6
|  |  | 栽植栾树数量 |  | ≥208株 | 208株 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 苗木验收合格率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 5 | 5
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 清理道路平均成本 |  | ≤672元/公里 | 672元/公里 | 5 | 5
|  |  | 栽植栾树平均成本 |  | ≤800元/株 | 800元/株 | 5 | 5
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 完成道路清洁，保证交通畅通 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 苗木扶正，补植补栽到位 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年秋季强降雨灾后恢复工作，当年下达预算资金20万元，截止2021年12月底共支付20万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年秋季强降雨灾后50公里路面和208株栾树的栽植恢复工作，工程于2021年9月10日开工，到2021年11月10日完工，经建设单位验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对2021年秋季强降雨灾后恢复工作，完成了道路清洁，保障了交通畅通，并对损毁苗木进行了补植补栽，且补栽苗木同原树木规格一致，保证整体效果不变。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到95%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 受灾后第一时间组织人员对道路进行了清理，后续补植补栽苗木规格与原树木相同且整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，工程完工经验收合格后，一次性支付全部资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 8、沿黄旅游路
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 沿黄旅游公路绿化工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 54 | 54 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成土方回填14700方，保证绿化种植用土的需要和成活。 |  |  |  |  | 2021年3月20日完成了土方回填14700方，保证了绿化种植用土的需要和成活。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 土方回填数量 |  | 14700方 | 14700方 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 土方回填验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 10 | 10
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 土方回填平均成本 |  | ≤20元/方 | 20元/方 | 10 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成临猗交界14700方土方回填工程，当年下达预算资金54万元，截止2021年12月底共支付54万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成临猗交界14700方土方回填工程，工程于2021年3月5日开工，到2021年3月20日完工，经建设单位、施工单位联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对临猗交界土方回填，保证了绿化种植用土的需要和苗木的成活。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 选用绿化苗木生长需要的熟土回填，保证苗木生长对土壤的需求，从而促进苗木的生长和存活，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，工程完工后，经验收合格，一次性支付全部资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 9、土祠广场周边绿化
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 23 | 23 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 23 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成各种苗木栽植 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工，营造良好的营商环境 目标4：高质量完成绿化工程，促进万荣旅游业的繁荣发展 |  |  |  |  | 严格按照合同要求的标准和进度，圆满完成了后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目。通过对后土祠广场周边绿化提档（二次提升）项目，对提升后土祠周边生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 栽植乔木数量 |  | ≥314株 | 314株 | 6 | 6
|  |  | 栽植花草丛数量 |  | ≥800丛 | 800丛 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 6 | 6
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 栽植乔木平均成本 |  | ≤660元/株 | 660元/株 | 7 | 7
|  |  | 栽植花草丛平均成本 |  | ≤30元/丛 | 30元/丛 | 7 | 7
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成后土祠广场周边140亩的绿化提档（二次提升）项目，当年下达预算资金23万元，截止2021年12月底共支付23万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成后土祠广场周边140亩的绿化提档（二次提升）项目，工程于2021年3月开工，到2021年4月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对后土祠广场周边二次修复绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 10、2020年重点绿化工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2020年重点绿化工程－－ 康庄、高速引线、李后路、运稷路、209国道、苹果主题公园、生态修复等9项工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 691.6 | 691.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 691.6 | 691.6 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成2020年重点绿化工程 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工，营造良好的营商环境 目标4：高质量完成沿黄旅游路绿化工程，促进万荣旅游业的繁荣发展 |  |  |  |  | 严格按照合同要求的标准和进度，圆满完成了2020年各项林业绿化工程。通过对通道、节点等的绿化美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 栽植乔灌木数量 |  | ≥125618株 | 125618株 | 2 | 2
|  |  | 其中：康庄大道栽植乔灌木 |  | ≥10753株 | 10753株 | 2 | 2
|  |  | 闫景高速栽植乔灌木 |  | ≥3018株 | 3018株 | 2 | 2
|  |  | 李家大院至偏店栽植乔灌木 |  | ≥3343株 | 3343株 | 2 | 2
|  |  | 中里庄到周王三岔口栽植乔灌木 |  | ≥1746株 | 1746株 | 2 | 2
|  |  | 万荣东高速口至稷山段栽植乔灌木 |  | ≥15723株 | 15723株 | 2 | 2
|  |  | 临猗界至高村段栽植乔灌木 |  | ≥3350株 | 3350株 | 2 | 2
|  |  | 范家至宝井段栽植乔灌木 |  | ≥6634株 | 6634株 | 2 | 2
|  |  | 王亚至苹果主题公园栽植乔灌木 |  | ≥13051株 | 13051株 | 2 | 2
|  |  | 黄河流域荒坡沙地生态修复栽植乔灌木 |  | ≥68000株 | 68000株 | 2 | 2
|  |  | 栽植绿篱长度 |  | ≥1464米 | 1464米 | 1 | 1
|  |  | 王亚至苹果主题公园栽植绿篱 |  | ≥1464米 | 1464米 | 1 | 1
|  |  | 栽植色带地被面积 |  | ≥125118平米 | 125118平米 | 1 | 1
|  |  | 其中：康庄大道栽植色带地被 |  | ≥7990平方米 | 7990平方米 | 1 | 1
|  |  | 闫景高速口栽植色带地被 |  | ≥5871平方米 | 5871平方米 | 1 | 1
|  |  | 王亚至苹果主题公园栽植色带地被 |  | ≥24086平方米 | 24086平方米 | 1 | 1
|  |  | 范家至宝井段栽植色带地被 |  | ≥30647平方米 | 30647平方米 | 1 | 1
|  |  | 万荣东高速口至稷山段栽植色带地被 |  | ≥42524平方米 | 42524平方米 | 1 | 1
|  |  | 临猗界至高村段栽植色带地被 |  | ≥14000平方米 | 14000平方米 | 1 | 1
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥132823平方米 | 132823平方米 | 1 | 1
|  |  | 其中：康庄大道整理绿化用地 |  | ≥10800平方米 | 10800平方米 | 1 | 1
|  |  | 中里庄到周王三岔口整理绿化用地 |  | ≥3425平方米 | 3425平方米 | 1 | 1
|  |  | 李家大院至偏店整理绿化用地 |  | ≥30400平方米 | 30400平方米 | 1 | 1
|  |  | 王亚至苹果主题公园整理绿化用地 |  | ≥24347平方米 | 24347平方米 | 1 | 1
|  |  | 范家至宝井段整理绿化用地 |  | ≥25897平方米 | 25897平方米 | 1 | 1
|  |  | 万荣东高速口至稷山段整理绿化用地 |  | ≥37954平方米 | 37954平方米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 质量保证期 |  | 2年 | 2年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 1 | 1
|  |  | 工程完工时间 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1 | 1
|  |  | 项目二次验收时间 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  | ≤195.7元/株 | 195.7元/株 | 1 | 1
|  |  | 栽植绿篱平均成本 |  | ≤120元/米 | 120元/米 | 1 | 1
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤56元/平米 | 56元/平米 | 1 | 1
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤3.1元/平米 | 3.1元/平米 | 1 | 1
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2020年9项绿化工程，当年下达预算资金691.6万元，截止2021年12月底共支付691.6万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2020年9项绿化工程的乔灌木125618株、绿篱1464米，色带地被125118平米的栽植工作，工程于2020年3月开工，到2020年12月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对通道、节点等的绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 主要通道绿化需提档升级，主栽树种太单一问题。
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 根据实际情况，增加绿化树种，提升绿化成效。
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 11、舍利塔二期绿化工程设计费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 舍利塔二期绿化工程设计费
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按要求完成绿化工程设计图纸，为舍利塔二期绿化项目实施提供保障。 |  |  |  |  | 完成了舍利塔二期绿化工程26612平米绿化工程的图纸设计。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委托第三方完成绿化设计图纸涉及项目数量 |  | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  |  | 委托第三方设计绿化总面积 |  | ≥26612平米 | 26612平米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计标准达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 第三方设计图纸完成时间 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 委托第三方设计费用 |  | ≤100000元 | 100000元 | 10 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 为舍利塔二期绿化项目实施提供保障 |  | 有效 | 有效 | 30 | 30
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 委托方满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成舍利塔二期绿化工程的图纸设计，当年下达预算资金10万元，截止2021年12月底共支10万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 于2021年8月30日，完成了舍利塔二期绿化工程26612平米绿化工程的图纸设计，并通过了委托方的审核，且成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 将来通过对照设计图纸的栽植，对舍利塔周围的绿化建设、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 对委托方发放一份调查问卷，收回1份调查问卷，为满意，满意度达到100%
| 主要经验做法 |  | 主要调整了本土树种的栽植及数量，以达到成活保存率。同时也对花卉数量做了一些增加，以达到靓化、彩化、香化的效果
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 12、交界立面
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 沿黄旅游公路（临猗－万荣）交界立面 覆绿工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 47 | 47 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 47 | 47 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成紫穗槐苗木栽植 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度和质量，做到保质保量，按期完工 |  |  |  |  | 严格按照合同要求的标准和进度，栽植紫穗槐，完成临猗交界立面3100平米的覆绿工程。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 覆绿面积 |  | ≥3100平米 | 3100平米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 苗木验收合格率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 8 | 8
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 覆绿平均成本 |  | ≤150.62元/平米 | 150.62元/平米 | 10 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成临猗交界立面3100平米的覆绿工程，当年下达预算资金47万元，截止2021年12月底共支付47万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成临猗交界立面3100平米的覆绿工程，工程于2021年7月20日开工，到2021年8月4日完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对临猗交界立面覆绿，对水土保持、改善生态、防沙固土都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 13、后土祠周边生态修复项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年绿化工程－后土祠周边生态修复项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 280 | 280 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成各种苗木栽植 目标2：做到整地、栽植、浇水、管护严格按合同执行 目标3：严格把控工程进度，做到按期完工，营造良好的营商环境 目标4：高质量完成绿化工程，促进万荣旅游业的繁荣发展 |  |  |  |  | 严格按照合同要求的标准和进度，完成后土祠周边生态修复140亩的绿化工程和后土祠周边的绿化美化。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 绿化总面积 |  | 140亩 | 140亩 | 3 | 3
|  |  | 其中：栽植乔木数量 |  | ≥1259株 | 1259株 | 3 | 3
|  |  | 栽植灌木数量 |  | ≥66株 | 66株 | 3 | 3
|  |  | 栽植色带地被面积 |  | ≥10212平米 | 10212平米 | 3 | 3
|  |  | 栽植草皮面积 |  | ≥74588平米 | 74588平米 | 3 | 3
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥84800平米 | 84800平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 质量保证期 |  | 1年 | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3 | 3
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 3 | 3
|  |  | 项目初次验收时间 |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 栽植乔木平均成本 |  | ≤1216元/株 | 1216元/株 | 3 | 3
|  |  | 栽植灌木平均成本 |  | ≤700元/株 | 700元/株 | 3 | 3
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤25元/平米 | 25元/平米 | 3 | 3
|  |  | 栽植草皮平均成本 |  | ≤26元/平米 | 26元/平米 | 3 | 3
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤2.7元/平米 | 2.7元/平米 | 3 | 3
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成后土祠周边生态修复140亩的绿化工程，当年下达预算资金280万元，截止2021年12月底共支付280万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成后土祠周边生态修复140亩的绿化工程，该工程于2021年3月开工，到2021年4月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对后土祠周边生态修复绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 14、2021年未成林管护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年未成林管护
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 14 | 3 |  | 10 | 21% | 2
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 3 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成1.23万亩未成林造林地2021年7月1日－2021年9月30日管护工作 目标2：达到无病虫害、无森林火灾、无人为破坏 目标3：带动增加贫困人口收入，巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 聘用建档立卡贫困人员对1.23万亩完未成林造林地12300亩的管护，达到无病虫害、无森林火灾、无人为破坏，并带动增加贫困人口收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 贫困地区管护总面积 |  | 12300亩 | 12300亩 | 8 | 8
|  |  | 生态管护员选聘人数 |  | 17人 | 17人 | 6 | 6
|  |  | 生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 |  | 13人 | 13人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 管护员每月巡护并做好记录 |  | 22天 | 22天 | 6 | 6
|  |  | 生态管护员选聘方案制定率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 质量保证期 |  | 1季度 | 1季度 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 生态管护人员补助标准 |  | ≥6000元/人/年 | 6000元/人/年 | 6 | 6
| 效益指标（30） | 经济效益 指标 | 带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 |  | ≥8.484万元 | 3万元 | 10 | 6 | 用其他项目支付工资，该项目带来3万元收入
|  | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | 13人 | 13人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目区植被覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 生态管护人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | ≥95% | 96% | 3 | 3
总分 100 | [6 empty] | 100 | 88
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成1.23万亩未成林地的管护任务，当年下达预算资金14万元，截止2021年12月底共支付3万元，预算执行率达到21%（用天保管护费支付未成林管护费工资，该项目中11万元予以收回）。
|  | 产出情况及分析 | 完成1.23万亩未成林地的管护任务，工程于2021年7月1日开工，到2021年9月30日完工，经验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过1.23万亩未成林地的管护，达到无病虫害、无森林火灾、无人为破坏，并带动增加了贫困人口收入，巩固了脱贫成效。
|  | 满意度情况及分析 | 各管护员和项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 通过聘用建档立卡贫困人员作为对1.23万亩未成林造林地的管护员，既带动了贫困人口收入，巩固了脱贫成效，又使未成林地达到无病虫害、无森林火灾、无人为破坏，实现了双项增收。 根据合同约定，每季度末，经甲方验收合格，乙方向甲方出具拨付管护资金的申请，经甲方同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 15、乡村振兴帮扶保障项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 乡村振兴帮扶保障项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 4.084 | 4.084 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.084 | 4.084 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 选派3名优秀工作人员担任第一书记与工作队员，脱产驻村。为帮扶人员、帮扶工作提供生活和工作保障，根据要求开展好高村镇乌停村帮扶工作，进一步推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步提升乌停村群众的幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 完成乡村振兴3名帮扶人员的保障工作，3名工作人员根据要求开展了高村镇乌停村的帮扶工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 驻村帮扶工作队数量 |  | 1个 | 1个 | 6 | 6
|  |  | 驻村帮扶人员数量 |  | 3人 | 3人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 驻村帮扶工作任务完成率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 接受补贴的驻村帮扶人员占比 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 驻村帮扶人员人身意外伤害保险缴纳及时率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 驻村帮扶人员补贴经费及时发放率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 驻村帮扶人员人身意外伤害保险缴纳标准 |  | 280元/人 | 280元/人 | 6 | 6
|  |  | 驻村帮扶工作费用 |  | 4万元 | 4万元 | 6 | 6
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步提升帮扶群众的幸福感、获得感 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  |  | 保障驻村帮扶工作队经费及人员生活补贴 |  | 确保 | 确保 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 驻村帮扶人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 96% | 5 | 5
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成乡村振兴帮扶保障工作，当年下达预算资金4.084万元，截止2021年12月底共支付4.084万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成乡村振兴3名帮扶人员的保障工作，工作于2021年6月初开始，到2022年6月底结束，经验收工作队工作合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过开展高村镇乌停村帮扶工作，进一步推进了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步提升了乌停村群众的幸福感、获得感。
|  | 满意度情况及分析 | 帮扶村受益群众帮扶工作的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份），驻村帮扶人员发放3份调查问卷，收回3份，满意度为100%。
| 主要经验做法 |  | 工作队严格执行5天4夜驻守制度，不定期走访贫困户，宣传帮扶政策，了解并帮助解决一些实际困难，不定期举行果树修剪的技术讲座，帮助贫困户卖农产品，使贫困人员有一定的获得感和幸福感。 保障驻村帮扶工作队经费及人员生活补贴。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 16、2021年绿化养护工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年绿化养护工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 110 | 76.5818 |  | 10 | 70% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 76.5818 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成喷药、施肥、浇水、修剪、除草、保洁等养护工作 目标2：通过养护，来达到保护绿化成果，美化人居环境，减少水土流失，改善生态环境。 |  |  |  |  | 完成了168350平米绿化区域、20105株小乔、34849株大乔、10272株球类的的喷药、施肥、浇水、修剪、除草、保洁工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 委托第三方养护“乔花灌草”结合的绿化面积 |  | ≥168350平米 | 168350平米 | 3 | 3
|  |  | 委托第三方养护小乔数量 |  | ≥20105株 | 20105株 | 3 | 3
|  |  | 委托第三方养护大乔数量 |  | ≥34849株 | 34849株 | 3 | 3
|  |  | 委托第三方养护球类数量 |  | ≥10272株 | 10272株 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 养护开始时间 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 3 | 3
|  |  | 2021年养护完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 浇水成本（含人工、机械费） |  | ≤8元/立方 | 8元/立方 | 4 | 4
|  |  | 喷药成本（含人工、机械费） |  | ≤150元/立方 | 150元/立方 | 4 | 4
|  |  | 施肥成本（含人工、机械费） |  | ≤1000元/吨 | 1000元/吨 | 4 | 4
|  |  | “乔花灌草”结合的绿化养护成本 |  | ≤3.5元/平方米 | 3.5元/平方米 | 4 | 4
|  |  | 小乔修剪成本 |  | ≤5元/株 | 5元/株 | 4 | 4
|  |  | 大乔修剪成本 |  | ≤10元/株 | 10元/株 | 4 | 4
|  |  | 球类修剪成本 |  | ≤16元/株 | 16元/株 | 4 | 4
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 保护绿化成果，美化人居环境，提升万荣形象 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 委托方满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 5 | 5
总分 100 | [6 empty] | 100 | 97
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年绿化养护工程，当年下达预算资金110万元，截止2021年12月底共支付76.5818万元，预算执行率达到70%（其原因是跨年度工程，工程没有结束，所以资金尚未支付完）。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年168350平米绿化、20105株小乔、34849株大乔、10272株球类的养护工作，工程于2021年6月1日开工，到2022年5月底完工，经建设单位2021年底验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过养护工作，起到了保护绿化成果，美化人居环境，减少水土流失，改善生态环境的作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边群众对绿化养护的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份），对委托方发放调查问卷3份，收回3份，满意度100%。
| 主要经验做法 |  | 以量计酬的3项（浇水、施肥、喷药）和以工计酬的6项（保洁、除草、修剪、看护、防火和其他）养护工作，严格按照合同标准执行，建设单位保证随时协调工程问题和日常管理考核，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定管护并经验收合格后，按照合同拨付管护资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 17、2021年重点绿化工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年重点绿化工程－－ 通道绿化、立体绿化、冠名园、荒沟绿化、彩叶树绿化、憩园及后土祠周边绿化等9项工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 895 | 895 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 895 | 895 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：高标准高质量完成2021年绿化工程 目标2：高标准高质量整地、栽植、浇水、管护，确保工程质量达到合同要求 目标3：高标准高质量按期完成各项工程,营造良好的营商环境 目标4：通过绿化、美化节点及通道,促进万荣旅游业的繁荣发展。 |  |  |  |  | 完成2021年9项绿化工程的乔灌木108325株、色带地被118986平米的栽植养护工作，整理绿化用地面积197156平米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 栽植乔灌木数量 |  | ≥108325株 | 108325株 | 2 | 2
|  |  | 其中：裴庄至寺后栽植乔灌木 |  | ≥7752株 | 7752株 | 2 | 2
|  |  | 万泉至孤峰山立体绿化栽植乔灌木 |  | ≥11231株 | 11231株 | 2 | 2
|  |  | 王显高速口至李后路栽植乔灌木 |  | ≥12723株 | 12723株 | 2 | 2
|  |  | 孤峰山冠名园栽植乔灌木 |  | ≥11746株 | 11746株 | 2 | 2
|  |  | 宝井至吴庄两侧荒沟栽植乔灌木 |  | ≥2817株 | 2817株 | 2 | 2
|  |  | 后土祠后门及周边栽植乔灌木 |  | ≥33350株 | 33350株 | 2 | 2
|  |  | 孤峰山二道门以东荒山栽植乔灌木 |  | ≥13980株 | 13980株 | 2 | 2
|  |  | 王显高村憩园栽植乔灌木 |  | ≥4092株 | 4092株 | 2 | 2
|  |  | 北辛舍利塔荒沟栽植乔灌木 |  | ≥10634株 | 10634株 | 2 | 2
|  |  | 栽植色带地被面积 |  | ≥118986平米 | 118986平米 | 1 | 1
|  |  | 其中：裴庄至寺后栽植色带地被 |  | ≥11818平米 | 11818平米 | 1 | 1
|  |  | 万泉至孤峰山立体绿化栽植色带地被 |  | ≥6500平米 | 6500平米 | 1 | 1
|  |  | 孤峰山冠名园栽植色带地被 |  | ≥62238平米 | 62238平米 | 1 | 1
|  |  | 王显高速口至李后路栽植色带地被 |  | ≥15650平米 | 15650平米 | 1 | 1
|  |  | 宝井至吴庄两侧荒沟栽植色带地被 |  | ≥14100平米 | 14100平米 | 1 | 1
|  |  | 王显高村憩园栽植色带地被 |  | ≥8680平米 | 8680平米 | 1 | 1
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥197156平米 | 197156平米 | 1 | 1
|  |  | 其中：裴庄至寺后整理绿化用地 |  | ≥11818平米 | 11818平米 | 1 | 1
|  |  | 孤峰山冠名园整理绿化用地 |  | ≥62238平米 | 62238平米 | 1 | 1
|  |  | 宝井至吴庄两侧荒沟整理绿化用地 |  | ≥14100平米 | 14100平米 | 1 | 1
|  |  | 孤峰山二道门以东荒山整理绿化用地 |  | ≥84800平米 | 84800平米 | 1 | 1
|  |  | 王显高村憩园整理绿化用地 |  | ≥10100平米 | 10100平米 | 1 | 1
|  |  | 北辛舍利塔荒沟整理绿化用地 |  | ≥14100平米 | 14100平米 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 质量保证期 |  | 2年 | 2年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 1 | 1
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 1
|  |  | 项目初次验收时间 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  | ≤60元/株 | 60元/株 | 2 | 2
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤98元/平米 | 98元/平米 | 2 | 2
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤17元/平米 | 17元/平米 | 2 | 2
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分 100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年9项绿化工程，当年下达预算资金895万元，截止2021年12月底共支付895万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年9项绿化工程的乔灌木108325株、色带地被118986平米的栽植养护工作，工程于2021年1月开工，到2021年12月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过对通道、节点等的绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 沿黄旅游公路二期
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1528 | 1528 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1528 | 1528 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：高标准高质量完成沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程 目标2：高标准高质量整地、栽植、浇水、管护，确保工程质量达到合同要求 目标3：高标准高质量打造沿黄旅游公路绿化工程，让万荣段的绿化成为沿黄旅游公路绿化示范路段 目标4：通过绿化、美化通道及节点，促进万荣旅游业的繁荣发展。 |  |  |  |  | 完成了沿黄旅游公路二期（第二、三部分）栽植绿化工程乔灌木17163株、色带地被107000平米，整理绿化用地面积107000平米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 栽植乔灌木数量 |  | ≥17163株 | 17163株 | 2 | 2
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植乔灌木 |  | ≥8333株 | 8333株 | 2 | 2
|  |  | 舍利塔周边栽植乔灌木 |  | ≥1930株 | 1930株 | 2 | 2
|  |  | 孙石桥－河津界栽植乔灌木 |  | ≥4540株 | 4540株 | 2 | 2
|  |  | 小广场栽植乔灌木 |  | ≥2360株 | 2360株 | 2 | 2
|  |  | 栽植色带地被面积 |  | ≥107000平米 | 107000平米 | 2 | 2
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥栽植色带地被 |  | ≥54000平米 | 54000平米 | 2 | 2
|  |  | 舍利塔周边栽植色带地被 |  | ≥15000平米 | 15000平米 | 2 | 2
|  |  | 孙石桥－河津界栽植色带地被 |  | ≥33000平米 | 33000平米 | 2 | 2
|  |  | 小广场栽植色带地被 |  | ≥15000平米 | 15000平米 | 2 | 2
|  |  | 整理绿化用地面积 |  | ≥107000平米 | 107000平米 | 2 | 2
|  |  | 其中：西师桥－孙石桥整理绿化用地 |  | ≥54000平米 | 54000平米 | 2 | 2
|  |  | 舍利塔周边整理绿化用地 |  | ≥15000平米 | 15000平米 | 2 | 2
|  |  | 孙石桥－河津界整理绿化用地 |  | ≥33000平米 | 33000平米 | 2 | 2
|  |  | 小广场整理绿化用地 |  | ≥15000平米 | 15000平米 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苗木质量达标率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 苗木成活保存率 |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 质量保证期 |  | 2年 | 2年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工程开工时间 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2 | 2
|  |  | 工程完工时间 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2 | 2
|  |  | 项目初次验收时间 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 栽植乔灌木平均成本 |  | ≤1060元/株 | 1060元/株 | 2 | 2
|  |  | 栽植色带地被平均成本 |  | ≤110元/平米 | 110元/平米 | 2 | 2
|  |  | 整理绿化用地平均成本 |  | ≤3元/平米 | 3元/平米 | 2 | 2
| 效益指标（30） | 社会效益 指标 | 提升万荣形象，改善人居环境，促进旅游发展 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 减少水土流失，净化空气质量，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分100 | [6 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程，当年下达预算资金1528万元，截止2021年12月底共支付1528万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成沿黄旅游公路二期（第二、三部分）乔灌木17163株、色带地被107000平米的绿化栽植工程，工程于2021年1月开工，到2021年7月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 通过沿黄旅游公路二期（第二、三部分）绿化工程的绿化、美化，对提升万荣形象、改善生态环境及旅游业的发展都起到促进作用。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到96%（发放调查问卷50份，收回50份，满意48份，不满意2份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 万荣县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 万荣县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 40 |  | 40 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 40 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成800亩的人工造林任务； 做到栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。 | [5 empty] | 完成800亩的人工造林任务；栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建生态林面积 |  |  | ≥800亩 | 800亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木存活率 |  |  | ≥85％ | 85% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 生态林补助标准 |  |  | ≤800元/亩 | 800元/亩 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动增加劳动力就业人口数 |  |  | ≥40人 | 40人 | 10 | 10
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥160人 | 160人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 净化空气、减少水土流失 |  |  | 有效 | 有效 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 10
总分 100 | [7 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成万荣县2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程800亩人工造林任务，当年下达预算资金40万元，截止2021年12月底共支付40万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程，工程于2021年9月开工，到2022年10月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 工程实施能有效减少工程区水土流失，改善当地的生态环境；为当地群众提供从事造林、抚育、管护等活动的劳动机会，活跃了当地劳动力市场，增加当地群众经济收入，保障了国民经济和社会发展，有利于社会和谐稳定。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到94%（发放调查问卷50份，收回50份，满意47份，不满意3份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 2021年中央财政造林补助项目10
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年中央财政造林补助项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 |  | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成200亩的人工造林任务； 做到栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。 | [5 empty] | 完成200亩的人工造林任务；栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建生态林面积 |  |  | ≥200亩 | 200亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木存活率 |  |  | ≥85％ | 85% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 生态林补助标准 |  |  | ≤500元/亩 | 500元/亩 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动增加劳动力就业人口数 |  |  | ≥15人 | 15人 | 10 | 10
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥60人 | 60人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 净化空气、减少水土流失 |  |  | 有效 | 有效 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 100 | [7 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年中央财政造林补助项目200亩人工造林任务，当年下达预算资金10万元，截止2021年12月底共支付10万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年中央财政造林补助项目200亩人工造林任务，工程于2021年9月开工，到2021年10月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 工程实施能有效减少工程区水土流失，改善当地的生态环境；为当地群众提供从事造林、抚育、管护等活动的劳动机会，活跃了当地劳动力市场，增加当地群众经济收入，保障了国民经济和社会发展，有利于社会和谐稳定。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到92%（发放调查问卷50份，收回50份，满意46份，不满意4份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 2021年中央财政造林补助项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2021年中央财政造林补助项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 100 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成200亩的人工造林任务； 做到栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。 | [5 empty] | 完成200亩的人工造林任务；栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 人工造林面积 |  |  | ≥2000亩 | 2000亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木存活率 |  |  | ≥85％ | 85% | 10 | 10
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 人工造林补助资金标准 |  |  | ≤500元/亩 | 500元/亩 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动增加劳动力就业人口数 |  |  | ≥40人 | 40人 | 10 | 10
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥160人 | 160人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 净化空气、减少水土流失 |  |  | 有效 | 有效 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 100 | [7 empty] | 100 | 90
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成2021年中央财政造林补助项目2000亩人工造林任务，当年下达预算资金100万元，截止2021年12月底未支付资金，预算执行0%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2021年中央财政造林补助项目2000亩人工造林任务，工程于2022年4月开工，到2022年5月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 工程实施能有效减少工程区水土流失，改善当地的生态环境；为当地群众提供从事造林、抚育、管护等活动的劳动机会，活跃了当地劳动力市场，增加当地群众经济收入，保障了国民经济和社会发展，有利于社会和谐稳定。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到92%（发放调查问卷50份，收回50份，满意46份，不满意4份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：

## 2019年三北防护林项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
单位名称：（盖章）
项目名称 |  |  | 2019年三北防护林项目
主管部门 |  |  | 万荣县林业局 |  |  |  | 实施单位 | 万荣县林业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 24.75 |  | 24.75 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.75 |  | 24.75 |  | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | [5 empty] | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成三北防护林1000亩的人工造林任务； 做到栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。 | [5 empty] | 完成三北防护林1000亩的人工造林任务； 栽植、抚育、管护，确保苗木存活率达到标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建生态经济林面积 |  |  | 728亩 | 728亩 | 5 | 5
|  |  | 新建生态林面积 |  |  | 272亩 | 272亩 | 5 | 5
|  |  | 参与造林人口总数 |  |  | 60人 | 60人 | 4 | 4
|  |  | 参与造林建档立卡贫困户人口 |  |  | 50人 | 50人 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 造林成活保存率 |  |  | ≥85％ | ≥85％ | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 质量保证期 |  |  | 2年 | 2年 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 生态经济林补助标准 |  |  | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 | 5
|  |  | 生态林补助标准 |  |  | 8500元/亩 | 8500元/亩 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加造林人员全年总收入 |  |  | ≥15万元 | 15万元 | 4 | 4
|  |  | 其中带动增加建档立卡贫困户人口全年总收入 |  |  | ≥13万元 | 13万元 | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 带动增加劳动力就业人口数 |  |  | ≥60人 | 60人 | 4 | 4
|  |  | 其中带动增加贫困人口就业人数 |  |  | ≥50人 | 50人 | 4 | 4
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥150人 | 150人 | 4 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥50人 | 50人 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 提高森林覆盖率 |  |  | ≥0.06% | 0.06% | 4 | 4
|  |  | 净化空气、减少水土流失 |  |  | 有效 | 有效 | 4 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 3 | 3
总分 100 | [7 empty] | 100 | 100
项 目 绩 效 分 析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成万荣县2021年三北防护林项目1000亩人工造林任务，当年下达预算资金24.75万元，截止2021年12月底共支付24.75万元，预算执行率达到100%。
|  | 产出情况及分析 | 完成2019年三北防护林项目，工程于2019年11月开工，到2020年11月完工，经建设单位、监理单位、施工单位三方联合验收合格，且各项成本控制在设定的目标范围内。
|  | 效益情况及分析 | 工程能有效减少工程区水土流失，改善当地的生态环境；为当地群众提供从事造林、抚育、管护等活动的劳动机会，活跃了当地劳动力市场，增加当地群众经济收入，保障了国民经济和社会发展，有利于社会和谐稳定。
|  | 满意度情况及分析 | 项目区周边受益群众对绿化项目的满意程度达到92%（发放调查问卷50份，收回50份，满意46份，不满意4份）
| 主要经验做法 |  | 整地、栽植、浇水、管护，严格按照合同标准执行，监理公司派监理员现场巡视跟踪，建设单位保证随时协调工程问题，确保工程质量和工期的顺利实施。 根据合同约定，每一项工程完工后，经三方联合验收合格，施工方向监理方出具“工程款支付报审表”，监理方向建设方出具“工程款支付证书”，经局务会同意后拨付资金。做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。不存在超标准开支的情况。
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及管理建议 |  | 无
填报人： 单位（项目）负责人： 填报日期：